## INC
Reg | País | Categoria | Proceso | Modulo | Fecha | Descripcion | Solución | Tipo Error | Duracion (horas) | Error SICC/SSICC | Duración Error SICC/SSICC | Informe | Analista Responsable | Estado | Campaña | Acciones a Tomar | Observaciones
1 | COLOMBIA | Facturacion | Carga de facturación diaria | APE-SAT | 2014-01-13 | Fallo proceso “Carga de facturación diaria” en interface APE-SAT | Se solicita habilitar servidor que no estaba disponible | Error Plataforma | 1.5 | 0 | 0 | SI | Javier Rugeles | Terminado | 201402 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia 02:20 a.m. Fallo proceso “Carga de facturación diaria” en interface APE-SAT Hora y Nombre del Primer Contacto 02:28 a.m. Analista Javier Rugeles Hora y Nombre Jefe, Gestor, Gerente 00:00 Diagnóstico inicial del Analista Integra 02:37 a.m. Indica copiar los archivos DYT en la ruta S:\COLOMBIA\SICC\OUT, y luego ejecutar por menú contingencia de interface APE-SAT, el proceso vuelve a arrojar el mismo error, Javier indica que va a validar. 02:50 a.m. Javier se comunica e indica crear un ticket en mesa de servicio IBM con la novedad “servicio del servidor colnx05 esta abajo”. 03:00 a.m. Se crea el ticket #SR237874, se informa a Javier quien realizara la gestión con el soporte. 03:35 a.m. Se comunican de IBM e indican que los servicios ya se restablecieron que validar nuevamente. 03:37 a.m. Nos comunicamos con Javier para informar indicaciones de IBM, Javier realiza validaciones correspondientes y solicita volver a ejecutar el proceso. 04:05 a.m. El proceso finaliza de forma exitosa. Diagnostico Final y cierre del Incidente Pendiente envío de informe detallado por parte del analista.
2 | COLOMBIA | Facturacion | Carga de facturación diaria | APE-SAT | 2014-01-14 | El proceso “Carga de Facturacion” en APESAT no termina y ya cumple un tiempo de ejecución mayor al normal (1:20’). | Se Cancela proceso , como solucion final se realizar un ajuste al aplicativo de APE-SAT | Error APE-SAT | 1 | 0 | 0 | SI | Javier Rugeles | Terminado | 201402 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia 03:45 a.m. El proceso “Carga de Facturacion” en APESAT no termina y ya cumple un tiempo de ejecución mayor al normal (1:20’). Hora y Nombre del Primer Contacto 03:50 a.m. Analista Javier Rugeles Diagnóstico inicial del Analista Integra 03:50 a.m. Luego de ver que el proceso “Carga de Facturacion” en APESAT lleva en ejecución un tiempo más del normal (1 :20‘), nos comunicamos con Javier Rugeles. 04:00 a.m. Javier realiza validaciones correspondientes e indica cancelar el proceso, Reversar y realizar el envió de la carga nuevamente. 04:27 a.m. El proceso finaliza correctamente Diagnostico Final y cierre del Incidente Pendiente envió de informe detallado por parte del analista.
3 | PERU | Facturacion | Proceso se SAM7 se demora demasiado | SAM7 | 2014-01-15 | Proceso se SAM7 se demora demasiado | Soporte de SAP revisa el caso indicando problemas de performance del aplicativo | Error SAP | 5 | 0 | 0 | SI | Daniel Flores | Terminado | 201402 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia : 02:30 a.m. Proceso se SAM7 se demora demasiado Hora y Nombre del Primer Contacto : 02: 35 a.m. IBM (Marisol Camacho Cárdenas) Hora y Nombre del Segundo Contacto : 04: 00 a.m. Daniel Flores Diagnóstico inicial del Analista Integral : 04:30 a.m. Soporte Basis (GMD) indica que está trabajando en identificar la causa que originó éste incidente, posteriormente emitirá el informe detallado. Diagnostico Final y cierre del Incidente : 07:27 a.m. Daniel verifica el proceso, concluyendo satisfactoriamente y da el pase para continuar con la facturación.
4 | COLOMBIA | Facturacion | Proceso se SAM7 se demora demasiado | SAM7 | 2014-01-15 | Proceso se SAM7 se demora demasiado | Soporte de SAP revisa el caso indicando problemas de performance del aplicativo | Error SAP | 5 | 0 | 0 | SI | Daniel Flores | Terminado | 201402 |  | Se presenta un bloqueo a nivel de BASES DE DATOS por parte de GMD, pendiente el informe de parte del los analistas encargados del caso Reporte de Incidencias:
5 | ECUADOR | Facturacion | GP4 | FAC | 2014-01-16 | 52 REC ATENCION EXPRESS SE QUEDAN EN GP4 Y NO PASAN A GP5 | Jorge Yepez envía correo indicando que ya pasaron las solicitudes a GP5, indica continuar. | Inconsistencia Data | 0.5 | 1 | 0.5 | SI | Rosa Barreda | Terminado | 201402 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia : 10:57 p.m. "52 REC ATENCION EXPRESS SE QUEDAN EN GP4 Y NO PASAN A GP5" Hora y Nombre del Primer Contacto : 11:00 p.m. Rosa Barreda Diagnóstico inicial del Analista Integral : Pendiente por el Analista. Diagnostico Final y cierre del Incidente : 11:28 p.m. Jorge Yepez envía correo indicando que ya pasaron las solicitudes a GP5, indica continuar.
6 | COLOMBIA | Facturacion | GP3 | FAC | 2014-01-16 | Gestión de Stock 13 OC se han quedado en GP3 | Yury indica que ya se revisó y se realizaron procesos sobre la incidencia reportada pero no ha sido posible solucionar, que se verá en horario de oficina al detalle, Yury solicita a Leopoldo autorización para no detener más la facturación y continuar. | Inconsistencia Data | 1.5 | 1 | 1.5 | SI | Yury Romero | Terminado | 201402 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia 01:25 a.m. Gestión de Stock 13 OC se han quedado en GP3 Hora y Nombre del Primer Contacto 01:30 a.m. Analista ciclo de pedidos Rosa Barreda Hora y Nombre del Segundo Contacto 02:01 a.m. Analista fuerza de ventas Yury Romero Hora y Nombre Jefe, Gestor, Gerente 03:35 a.m. Gestor Leopoldo Ortiz Diagnóstico inicial del Analista Integra 01:35 a.m. Rosa indica que se va a conectar a validar la novedad reportada. 01:58 a.m. Rosa indica que ese tema lo ve soporte FFVV. 02:04 a.m. Yury indica que ya se conectara a validar. 02:35 a.m. Yury indica que se debe reiniciar el SICC y volver a intentar. 02:42 a.m. Se envía correo a GMD solicitando el reinicio de la aplicación, debido a que la herramienta WEBMIN no permite hacer el reinicio. 03:28 a.m. GMD confirma que ya ha realizado el reinicio correcto de las aplicaciones a solicitud, debido a que la herramienta WEBMIN no realiza la labor correctamente para COES. 03:30 a.m. Se intentó ejecutar el proceso nuevamente según indicaciones de Yury, pero el proceso sigue igual (13 OC en GP3), Yury solicita hacer conferencia con el Gestor país. 03:35 a.m. Conferencia con Gestor Leopoldo Ortiz y Yury Romero, Yury indica que ya se revisó y se realizaron procesos sobre la incidencia reportada pero no ha sido posible solucionar, que se verá en horario de oficina al detalle, Yury solicita a Leopoldo autorización para no detener más la facturación y continuar. 03:38 a.m. Leopoldo indica continuar con el proceso de facturación. Diagnostico Final y cierre del Incidente Pendiente envió de informe detallado por parte del analista.
7 | ECUADOR | Facturacion | GENERACION MENSAJES EN PAQUETE DOCUMENTARIO | MSG | 2014-01-21 | ERROR EN GENERACION MENSAJES EN PAQUETE DOCUMENTARIO | Se indica cancelar el bloqueante y continuar con procesos. | Error Funcional | 2 | 1 | 2 | SI | Freddy Ramirez | Terminado | 201402 |  | Incidente • Descripción del incidente : - ECUADOR : ERROR EN GENERACION MENSAJES EN PAQUETE DOCUMENTARIO • Solución del incidente : - Se revisa el paquete según el mensaje mostrado, se realiza comunicación con Jose Martinez. - Se indica al operador realizar la ejecución del proceso eliminando cookies o en otra pc, en caso persista ubicar a Sergio Buchelli o Jose Cairampoma. -El operador indica que persiste y contacta a Jose Cairampoma el cual indica que se debió a un procedimiento que paso el fin de semana. -Jose Martinez identifica el cambio a realizar y ejecuta el proceso terminado correctamente. -Se realiza la consulta la consulta a Sergio B. y Jose C. porque le lunes funciono correctamente y el martes no. • Tiempo empleado (Hora Lima-Perú): - 12:29 am - Contacto por Teléfono indicando que hay un incidente - 01:00 am – Contacto por Teléfono con Jose Martinez - 01:09 am – Se indica al operador que elimine cookies y pruebe en otra pc - 01:22 am – Se indica a Jose Cairampoma para que apoye en la revisión de la incidencia. - 01:46 am – Jose Cairampoma responde indicando que se detectó el error en el truncate de unas tablas. - 02:26 am – Se solicita el pase bloqueante - 02:28 am – Jose Martinez detecto que se tenía activado indicador de cruce de campaña, se modificó y se ejecutó correctamente. - 02:37 am – Se indica cancelar el bloqueante y continuar con procesos. • Acciones a Realizar : - Se detectó que se tenía activado el indicador de cruce de campaña, el cual origino ingresar al bloque de sentencias que originó el error, esto se soluciona con la solicitud del pase bloqueante a todos los países. • Tipo de Error - Aplicación
8 | CHILE | Facturacion | GENERACION MENSAJES EN PAQUETE DOCUMENTARIO | MSG | 2014-01-23 | GP4 --> MSG - Generación Mensajes en Paquete Documentario | Jose Martinez indica : Si es el unico proceso que fallo deben continuar ya que ese mensaje esta desactivado | Error Funcional | 0.5 | 1 | 0.5 | SI | Jose Martinez | Terminado | 201402 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia : 10:23 p.m. GP4 --> MSG - Generación Mensajes en Paquete Documentario Hora y Nombre del Primer Contacto : 10:25 p.m. Soporte FFVV Diagnóstico inicial del Analista Integral : El analista indica que está trabajando en identificar la causa que originó éste incidente, posteriormente emitirá el informe detallado. Diagnostico Final y cierre del Incidente : 11:10 p.m. Jose Martinez indica : Si es el unico proceso que fallo deben continuar ya que ese mensaje esta desactivado
9 | ECUADOR | Perifericos | INT | INT | 2014-01-25 | Fallas en Aplicativo SSiCC (Reutilizacion, Asistente Virtual, MyLbel Maestros cancelan debido a fallas en AplicativoSSiCC) | Se reprocesan las interfaces | Error Plataforma | 3 | 0 | 0 | SI | Analista GMD | Terminado | 201402 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia : 10:28pm Fallas en Aplicativo SSiCC (Reutilizacion, Asistente Virtual, MyLbel Maestros cancelan debido a fallas en AplicativoSSiCC) Hora y Nombre del Primer Contacto : 10:46pm GMD(Analista Gherico Sanchez). Indica que no hay problemas con SSiCC Hora y Nombre del Segundo Contacto : 12:10am Jose Antonio Martinez (Habilita procesos Reutilizacion, Asistente Virtual, MyLbel Maestros para que puedan ser enviados nuevamente) Hora y Nombre del Tercer Contacto : 01:36am Ricardo Rojas (Plataforma) Diagnóstico inicial del Analista Integral : ”GMD indica que está trabajando en identificar la causa que originó este incidente, posteriormente emitirá el informe detallado.
10 | ECUADOR | Facturacion | SAM7 | SAM7 | 2014-01-25 | SAM7 no termina correctamente | Se reprocesa despues de solucionar problemas con plataforma | Error Plataforma | 3 | 0 | 0 | SI | Gerardo Morales | Terminado | 201402 |  | Incidencia N° 2 Descripción de la incidencia : 11:48pm SAM7 no termina correctamente Hora y Nombre del Primer Contacto : 12:16am IBM (Se le solicita que revise el estado de la Reserva en SAP Ticket SR241659) Hora y Nombre del Segundo Contacto : 01:07am Gerardo Morales (indica copiar nuevamente los LAR en el FTP para que se generen AIP y SAM7) Hora y Nombre del Tercer Contacto : 02:50am IBM (No llega correo SAM7. Se hace la carga manual Ticket SR241663) Diagnóstico inicial del Analista Integral : ”Este incidente se debió a las fallas presentadas en el Aplicativo SSiCC. GMD indica que está trabajando en identificar la causa que originó este incidente, posteriormente emitirá el informe detallado.
11 | CHILE | Facturacion | GP5 | FAC | 2014-01-27 | Proceso de Generacion de Spool Laser Multihilo no concluye | Se solicta Ejecutar nuevamente los procesos | Error Plataforma | 4 | 0 | 0 | SI | Sandro Quintana | Terminado | 201402 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia : 10:30 p.m Proceso de Generacion de Spool Laser Multihilo no concluye Hora y Nombre del Primer Contacto : 10:40 p.m. Soporte de GMD Hora y Nombre del Jefe de Área : 11:15 p.m. Sergio Soliz Hora y Nombre del Gestor : 11:50 p.m. Danny Rosas Hora y Nombre del Gerente : 11:50 p.m. Otto Paredes Diagnóstico inicial del Analista Integral : El analista indica que está trabajando en identificar la causa que originó éste incidente, posteriormente emitirá el informe detallado. Diagnostico Final y cierre del Incidente : 02:15 a.m. Ricardo Rojas indica que se vuelva a ingresar al Sistema a verificar los ambientes, todo Ok 02:25 a.m. Se llama a Sandro Quintana para verificar el proceso de Laser Multihilo 02:32 a.m. Sandro indica ejecutar nuevamente el proceso multihilo pero desmarcando lo que ya se ejecuto
12 | COLOMBIA | Facturacion | conversión del PAQDOC | IMP | 2014-01-28 | Xerox reporta que tienen problemas en la conversión del PAQDOC | Soporte Tismart revisa el caso, y se solicita procesar nuevamente | Error RV | 2 | 0 | 0 | SI | Marcelo Mendoza | Terminado | 201402 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia 06:50 am Xerox reporta que tienen problemas en la conversión del PAQDOC Hora y Nombre del Primer Contacto 07:10 am contactamos al Señor Marcelo Mendoza quien se pone al frente del inconveniente 09:00 am hora de terminación conversión del paquete Diagnostico Final y cierre del Incidente Pendiente por parte del proveedor el informe.
13 | PERU | Facturacion | GP5 | FAC | 2014-01-30 | Error en Generación de Spool Laser Multihilo proceso: IMP-168 - Generar Cta. Corriente de Factura | Jorge Florencio indica continuar porque Jorge Yepez volvió a ejecutar el proceso | Inconsistencia Data | 1 | 0 | 0 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201402 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia : 02:00 a.m. Error en Generación de Spool Laser Multihilo proceso: IMP-168 - Generar Cta. Corriente de Factura Hora y Nombre del Primer Contacto : 02:05 a.m. Mónica Chacón – No contesto el celular Hora y Nombre del Segundo Contacto : 02:08 a.m. Jorge Florencio - No contesto el celular Hora y Nombre del Tercer Contacto - JEFE : 02:10 a.m. Jorge Yepez – Indico seguir intentando comunicarnos con Jorge Florencio. Diagnóstico inicial del Analista Integral : Pendiente de entrega por el analista Diagnostico Final y cierre del Incidente : 03:07 a.m. Jorge Florencio indica continuar porque Jorge Yepez volvió a ejecutar el proceso Observación:  02:30 a.m. Se vuelve a llamar a Jorge Yepez quien nos indica que Jorge Florencio está revisando el caso.  02:40 a.m. Jorge Florencio nos indica que Jorge Yepez había lanzado nuevamente el proceso.  02:55 a.m. Jorge Florencio nos indica que va a revisar si el proceso concluyo con éxito.  03:07 a.m. Jorge Florencio nos indica continuar con los procesos siguientes.
0
0

## CNT
Campaña | Día | Fecha | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
2014-02 | Jueves | 2014-01-09 | [6 empty] | OK
2014-02 | Viernes | 2014-01-10 | [6 empty] | OK
2014-02 | Sábado | 2014-01-11 |  |  | OK |  | OK
2014-02 | Domingo | 2014-01-12
2014-02 | Lunes | 2014-01-13 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-02 | Martes | 2014-01-14 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-02 | Miércoles | 2014-01-15 | KO | KO | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-02 | Jueves | 2014-01-16 | OK | KO | KO | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-02 | Viernes | 2014-01-17 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-02 | Sábado | 2014-01-18
2014-02 | Domingo | 2014-01-19
2014-02 | Lunes | 2014-01-20 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
2014-02 | Martes | 2014-01-21 | OK | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
2014-02 | Miércoles | 2014-01-22 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
2014-02 | Jueves | 2014-01-23 | OK | OK | OK | KO | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
2014-02 | Viernes | 2014-01-24 | OK |  | OK | OK |  |  |  | OK |  |  | OK
2014-02 | Sábado | 2014-01-25 |  |  | KO
2014-02 | Domingo | 2014-01-26
2014-02 | Lunes | 2014-01-27 | OK | OK | OK | KO | [6 empty] | OK
2014-02 | Martes | 2014-01-28 | OK | KO | OK
2014-02 | Miércoles | 2014-01-29 | OK | OK | OK
2014-02 | Jueves | 2014-01-30 | KO | OK | OK
2014-02 | Viernes | 2014-01-31 | OK | OK | OK
2014-02 | Sábado | 2014-02-01
2014-02 | Domingo | 2014-02-02
2014-02 | Lunes | 2014-02-03
2014-02 | Martes | 2014-02-04
2014-02 | Miércoles | 2014-02-05
2014-02 | Jueves | 2014-02-06
2014-02 | Viernes | 2014-02-07
2014-02 | Sabado | 2014-02-08
2014-02 | Domingo | 2014-02-09
2014-02 | Lunes | 2014-02-10
2014-02 | Martes | 2014-02-11
2014-02 | Miercoles | 2014-02-12
2014-02 | Jueves | 2014-02-13
2014-02 | Viernes | 2014-02-14
2014-02 | Sabado | 2014-02-15
2014-02 | Domingo | 2014-02-16
2014-02 | Lunes | 2014-02-17
2014-02 | Martes | 2014-02-18
2014-02 | Miercoles | 2014-02-19
2014-02 | Jueves | 2014-02-20
2014-02 | Viernes | 2014-02-21
2014-02 | Sabado | 2014-02-22
2014-02 | Domingo | 2014-02-23
2014-02 | Lunes | 2014-02-24
2014-02 | Martes | 2014-02-25
2014-02 | Miercoles | 2014-02-26
2014-02 | Jueves | 2014-02-27
2014-02 | Viernes | 2014-02-28
2014-02 | Sabado | 2014-03-01
2014-02 | Domingo | 2014-03-02
2014-02 | Lunes | 2014-03-03
2014-02 | Martes | 2014-03-04
2014-02 | Miercoles | 2014-03-05
2014-02 | Jueves | 2014-03-06
2014-02 | Viernes | 2014-03-07
|  |  | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
Total Facturaciones |  |  | 15 | 14 | 17 | 11 | 10 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 103
OK |  |  | 13 | 9 | 14 | 9 | 10 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 91 | OK | Sin incidencias
KO |  |  | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | KO | Con incidencias (no se afecto hora de entrega de facturación)
KOSLA-SICC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-SICC | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen SICC/SSICC
KOSLA-OTROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-OTROS | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen Otros
Total Incidencias |  |  | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
Facturacion |  |  | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Cierre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perifericos |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Total Horas |  |  | 6 | 11 | 8.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Facturacion |  |  | 6 | 11 | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
Cierre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perifericos |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3

## STD
INCIDENCIAS CAMPAÑA ACTUAL
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
|  | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
|  | Facturacion | 4 | 8 | 12 | 4.5 | 22.5 | 27 | 0 | 0 | 91 | 12 | 0 | 103
|  | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3
|  | Total | 4 | 9 | 13 | 4.5 | 25.5 | 30 | 0 | 0 | 91 | 12 | 0 | 103
HISTORICO
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
Campaña | Camp | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
201303 | C03 | Facturacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201304 | C04 | Facturacion | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201305 | C05 | Facturacion | 2 | 5 | 7 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201306 | C06 | Facturacion | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201307 | C07 | Facturacion | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201308 | C08 | Facturacion | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201309 | C09 | Facturacion | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201310 | C10 | Facturacion | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201311 | C11 | Facturacion | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201312 | C12 | Facturacion | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201313 | C13 | Facturacion | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201314 | C14 | Facturacion | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201315 | C15 | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 1 | 12.5 | 13.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201316 | C16 | Facturacion | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 11.5 | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201317 | C17 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201318 | C18 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201401 | C01 | Facturacion | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 98 | 3 | 0 | 101
201401 | C01 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201401 | C01 | Perifericos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Facturacion | 4 | 8 | 12 | 4.5 | 22.5 | 27 | 0 | 0 | 91 | 12 | 0 | 103
201402 | C02 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## G1
Suma de Total | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cierre | Facturacion | Perifericos | Total general
201303 |  | 0 |  | 0
201304 |  | 7 |  | 7
201305 |  | 7 |  | 7
201306 |  | 4 |  | 4
201307 |  | 6 |  | 6
201308 |  | 4 |  | 4
201309 |  | 2 |  | 2
201310 |  | 6 |  | 6
201311 |  | 1 |  | 1
201312 |  | 1 |  | 1
201313 |  | 2 |  | 2
201314 |  | 5 |  | 5
201315 |  | 6 |  | 6
201316 |  | 9 |  | 9
201317 |  | 5 |  | 5
201318 |  | 5 |  | 5
201401 | 0 | 2 | 0 | 2
201402 | 0 | 12 | 1 | 13
Total general | 0 | 84 | 1 | 85

## G2
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas | Fuera de Hora
C01 | 2 | 1.5 | 0
C02 | 13 | 30 | 0
Total general | 15 | 31.5 | 0

## G3
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 9
Total general | 4 | 11

## F1
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Sin Incidentes | Con incidentes | Fuera de Hora
201308 |  |  | 0
201309 |  |  | 0
201310 |  |  | 0
201311 |  |  | 0
201312 |  |  | 0
201313 |  |  | 0
201314 |  |  | 0
201315 |  |  | 0
201316 |  |  | 0
201317 |  |  | 0
201318 |  |  | 0
201401 | 98 | 3 | 0
201402 | 91 | 12 | 0
201303 |  |  | 0
201304 |  |  | 0
201305 |  |  | 0
201306 |  |  | 0
201307 |  |  | 0
Total general | 189 | 15 | 0

## F2
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas
C01 | 2 | 1.5
C02 | 12 | 27
Total general | 14 | 28.5

## F3
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Suma de SiCC/SSiCC | Suma de Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 8
Total general | 4 | 10

## A1
Cuenta de Categoria | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Facturacion | Perifericos | Total general
COLOMBIA | 5 |  | 5
ECUADOR | 3 | 1 | 4
PERU | 2 |  | 2
CHILE | 2 |  | 2
Total general | 12 | 1 | 13

## A2
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
Cierre | 0 | 0
Facturacion | 4.5 | 22.5
Perifericos | 0 | 3
Total general | 4.5 | 25.5

## A3
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Error APE-SAT | 1
Error SAP | 2
Inconsistencia Data | 3
Error Plataforma | 4
Error Funcional | 2
Error RV | 1
Total general | 13

## A4
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Facturacion | 12
Error APE-SAT | 1
Error SAP | 2
Inconsistencia Data | 3
Error Plataforma | 3
Error Funcional | 2
Error RV | 1
Perifericos | 1
Error Plataforma | 1
Total general | 13