## INC
Reg | País | Categoria | Proceso | Modulo | Fecha | Descripcion | Solución | Tipo Error | Duracion (horas) | Error SICC/SSICC | Duración Error SICC/SSICC | Informe | Analista Responsable | Estado | Campaña | Acciones a Tomar | Observaciones
1 | ECUADOR | Facturacion | GP3 | FAC | 2014-01-30 | Se queda 1 O/C en GP3 no pasa a GP4 | Se indica continuar con la facturacion | Inconsistencia de Data | 1 | 1 | 1 | SI | Doris Martinich | Terminado | 201403 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia : 20:32 Se queda 1 O/C en GP3 no pasa a GP4 Hora y Nombre del Primer Contacto : 20:35. Doris Martinich (#de tiket =26799) Hora y Nombre del Segundo Contacto : 21:01 Christian Maldonado Hora y Nombre del Gestor : 21:10 Danny Rosas Diagnóstico inicial del Analista Integral : 21:34 Christian Maldonado indica continuar con la facturacion y el dia mañana se estará revisando la O/C que se quedó en GP3 Diagnostico Final y cierre del Incidente : Pendiente de entrega por el analista
2 | COLOMBIA | Facturacion | GEN Procesos de Actualización | GEN | 2014-02-03 | GEN Procesos de Actualización lleva en ejecución 1 hora y no termina | Ricardo pide a GMD cancelar inmediatamente las sesiones del usuario USU_MOD_FV_CO_ES que está ejecutando una réplica que se quedó pegada desde la tarde. | Bloqueo BD | 0.5 | 0 | 0 | SI | Ricardo Rojas | Terminado | 201403 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia 03:17 a.m. GEN Procesos de Actualización lleva en ejecución 1 hora y no termina. Hora y Nombre del Primer Contacto 03:20 a.m. Soporte GMD, Javier Cullas, Ricardo Rojas 03:24 a.m. El proceso finaliza de forma Normal Hora y Nombre Jefe, Gestor, Gerente 03:21 a.m. Leopoldo Ortiz Diagnóstico inicial del Analista Integra 03:24 a.m. Ricardo pide a GMD cancelar inmediatamente las sesiones del usuario USU_MOD_FV_CO_ES que está ejecutando una réplica que se quedó pegada desde la tarde. Diagnostico Final y cierre del Incidente Pendiente Informe detallado por parte del analista encargado.
3 | ECUADOR | Facturacion | GP4 | FAC | 2014-02-03 | Proceso SICC: GP4 - GP5 Facturación congelada | Se solicita reiniciar el servidor | Problemas de Memoria | 0.5 | 0 | 0 | SI | Ricardo Rojas | Terminado | 201403 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia : 11:52 a.m. Proceso SICC: GP4 - GP5 Facturación congelada. Hora y Nombre del Primer Contacto : 11:54 a.m. Ricardo Rojas, indicó llamar a José Cairampoma Hora y Nombre del Segundo Contacto - JEFE : 11:56 a.m. Javier Cullas, para informarle el incidente. Hora y Nombre del Tercer Contacto - Analista Desarrollo : 12:05 a.m. José Cairampoma, Revisó e indicó que se iba a reiniciar el Servidor. Diagnóstico inicial del Analista Integral : Pendiente de entrega por el analista Diagnostico Final y cierre del Incidente : 12:38 a.m. Ricardo Rojas, indicó volver a ejecutar el proceso.
4 | ECUADOR | Facturacion | GP3 | FAC | 2014-02-04 | No pasa una O/C de GP3 a GP4 - Ticket Nro.: 27170. | Juan Gutierrez indica ejecutar nuevamente el proceso y dá el pase para continuar. | Inconsistencia de Data | 1 | 1 | 0 | SI | Juan Gutierrez | Terminado | 201403 |  | Incidencia Nro1 ------------------------ Descripción de la incidencia : No pasa una O/C de GP3 a GP4 - Ticket Nro.: 27170. Hora y Nombre del Primer Contacto : 09:15 pm se llama a Juan Gutierrez Hora y Nombre del Gestor : 09: 20 p.m Ricardo Rojas Diagnostico inicial del Analista Integral : El analista indica que está trabajando en identificar la causa que originó este incidente. posteriormente emitirá el informe detallado diagnostico Final y cierre del Incidente : 09:50 p.m Juan Gutierrez indica ejecutar nuevamente el proceso y dá el pase para continuar. Tiempo del incidente : 59 minutos
5 | CHILE | Facturacion | Cierre Diario | GEN | 2014-02-05 | Error CIERRE DE PROCESOS DIARIOS --> GEN - Procesos de Actualización | Analista Indica : Se realizó el ajuste necesario. Favor de ejecutar nuevamente el proceso que falló. | Inconsistencia de Data | 1 | 1 | 0 | SI | Juan Gutierrez | Terminado | 201403 |  | Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia : 11:17 pm. CIERRE DE PROCESOS DIARIOS --> GEN - Procesos de Actualización Hora y Nombre del Primer Contacto : 11:20 pm. Analista Primer Nivel FFVV (Juan Carlos Gutierrez) Hora y Nombre del Jefe de Área : 11:50 pm. Danny Rosas Diagnóstico inicial del Analista Integral : El analista indica que está trabajando en identificar la causa que originó éste incidente, posteriormente emitirá el informe detallado. Diagnostico Final y cierre del Incidente : 00:08 am. Analista Indica : Se realizó el ajuste necesario. Favor de ejecutar nuevamente el proceso que falló.
6 | PERU | Facturacion | SAM | SAM | 2014-02-10 | No llega información de movimientos | El analista confirma que esta correcto los procesos, he indica continuar | Error Plataforma | 0.5 | 0 | 0 | SI | Mesa de Servicio de IBM | Terminado | 201403 |  | Reporte de Incidencias: Incidencia N° 1 Descripción de la incidencia : 05:35 No llega información de movimientos Hora y Nombre del Primer Contacto : 05:40 a.m. Mesa de Servicio de IBM Diagnóstico inicial del Analista Integral : El analista indica que está trabajando en identificar la causa que originó éste incidente, posteriormente emitirá el informe detallado. Diagnostico Final y cierre del Incidente : 06:11 a.m. El analista confirma que esta correcto los procesos, he indica continuar.
7 | COLOMBIA | Facturacion | Carga de Bancos | BAN | 2014-02-19 | NO se procesaron 2 Bancos | SSICC elimino los registros ya aplicados, en el caso de estos 2 archivos, todos los pagos ya estaban duplicados. Por favor validar con IPM porque se envian pagos dobles | Error IPM | 0.5 | 0 | 0 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201404 |  | Informe de Facturación 18/02/2014 CO Esika Campaña 2014/03_Final Ticket 28516
8 | COLOMBIA | Perifericos | Carga Datamart | DAT | 2014-02-19 | NO avanzan procesos Datamart | Analista indica que hay un problema con el cargue de informacion Retail | Periferico - APP DAT | 1 | 0 | 0 | SI | Enit Rodriguez | Terminado | 201404 |  | Informe de Facturación 18/02/2014 CO Esika Campaña 2014/03_Final Ticket 28517

## CNT
Campaña | Día | Fecha | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
2014-03 | Jueves | 2014-01-23
2014-03 | Viernes | 2014-01-24
2014-03 | Sábado | 2014-01-25
2014-03 | Domingo | 2014-01-26
2014-03 | Lunes | 2014-01-27 | OK |  | OK
2014-03 | Martes | 2014-01-28 | OK |  | OK |  | OK |  | OK
2014-03 | Miércoles | 2014-01-29 | OK |  | OK |  | OK | OK | OK
2014-03 | Jueves | 2014-01-30 | OK |  | KO | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Viernes | 2014-01-31 | OK |  |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Sábado | 2014-02-01
2014-03 | Domingo | 2014-02-02
2014-03 | Lunes | 2014-02-03 | OK | KO | KO | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Martes | 2014-02-04 | OK | OK | KO | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Miércoles | 2014-02-05 | OK | OK | OK | KO | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Jueves | 2014-02-06 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Viernes | 2014-02-07 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Sábado | 2014-02-08 |  | OK
2014-03 | Domingo | 2014-02-09
2014-03 | Lunes | 2014-02-10 | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
2014-03 | Martes | 2014-02-11 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
2014-03 | Miércoles | 2014-02-12 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
2014-03 | Jueves | 2014-02-13 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
2014-03 | Viernes | 2014-02-14 | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | OK
2014-03 | Sábado | 2014-02-15
2014-03 | Domingo | 2014-02-16
2014-03 | Lunes | 2014-02-17 |  | OK
2014-03 | Martes | 2014-02-18 |  | KO
2014-03 | Miércoles | 2014-02-19
2014-03 | Jueves | 2014-02-20
2014-03 | Viernes | 2014-02-21
2014-03 | Sabado | 2014-02-22
2014-03 | Domingo | 2014-02-23
2014-03 | Lunes | 2014-02-24
2014-03 | Martes | 2014-02-25
2014-03 | Miercoles | 2014-02-26
2014-03 | Jueves | 2014-02-27
2014-03 | Viernes | 2014-02-28
2014-03 | Sabado | 2014-03-01
2014-03 | Domingo | 2014-03-02
2014-03 | Lunes | 2014-03-03
2014-03 | Martes | 2014-03-04
2014-03 | Miercoles | 2014-03-05
2014-03 | Jueves | 2014-03-06
2014-03 | Viernes | 2014-03-07
2014-03 | Sabado | 2014-03-08
2014-03 | Domingo | 2014-03-09
2014-03 | Lunes | 2014-03-10
2014-03 | Martes | 2014-03-11
2014-03 | Miercoles | 2014-03-12
2014-03 | Jueves | 2014-03-13
2014-03 | Viernes | 2014-03-14
2014-03 | Sabado | 2014-03-15
2014-03 | Domingo | 2014-03-16
2014-03 | Lunes | 2014-03-17
2014-03 | Martes | 2014-03-18
2014-03 | Miercoles | 2014-03-19
2014-03 | Jueves | 2014-03-20
2014-03 | Viernes | 2014-03-21
|  |  | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
Total Facturaciones |  |  | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 12 | 108
OK |  |  | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 12 | 101 | OK | Sin incidencias
KO |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | KO | Con incidencias (no se afecto hora de entrega de facturación)
KOSLA-SICC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-SICC | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen SICC/SSICC
KOSLA-OTROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-OTROS | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen Otros
Total Incidencias |  |  | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Facturacion |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Cierre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perifericos |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Total Horas |  |  | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Facturacion |  |  | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Cierre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perifericos |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## STD
INCIDENCIAS CAMPAÑA ACTUAL
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
|  | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
|  | Facturacion | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 101 | 7 | 0 | 108
|  | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | Total | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 101 | 7 | 0 | 108
HISTORICO
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
Campaña | Camp | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
201304 | C04 | Facturacion | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201305 | C05 | Facturacion | 2 | 5 | 7 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201306 | C06 | Facturacion | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201307 | C07 | Facturacion | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201308 | C08 | Facturacion | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201309 | C09 | Facturacion | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201310 | C10 | Facturacion | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201311 | C11 | Facturacion | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201312 | C12 | Facturacion | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201313 | C13 | Facturacion | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201314 | C14 | Facturacion | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201315 | C15 | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 1 | 12.5 | 13.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201316 | C16 | Facturacion | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 11.5 | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201317 | C17 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201318 | C18 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201401 | C01 | Facturacion | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 98 | 3 | 0 | 101
201401 | C01 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201401 | C01 | Perifericos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Facturacion | 4 | 8 | 12 | 4.5 | 22.5 | 27 | 0 | 0 | 91 | 12 | 0 | 103
201402 | C02 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201403 | C03 | Facturacion | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 101 | 7 | 0 | 108
201403 | C03 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201403 | C03 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## G1
Suma de Total | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cierre | Facturacion | Perifericos | Total general
201304 |  | 7 |  | 7
201305 |  | 7 |  | 7
201306 |  | 4 |  | 4
201307 |  | 6 |  | 6
201308 |  | 4 |  | 4
201309 |  | 2 |  | 2
201310 |  | 6 |  | 6
201311 |  | 1 |  | 1
201312 |  | 1 |  | 1
201313 |  | 2 |  | 2
201314 |  | 5 |  | 5
201315 |  | 6 |  | 6
201316 |  | 9 |  | 9
201317 |  | 5 |  | 5
201318 |  | 5 |  | 5
201401 | 0 | 2 | 0 | 2
201402 | 0 | 12 | 1 | 13
201403 | 0 | 7 | 1 | 8
Total general | 0 | 91 | 2 | 93

## G2
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas | Fuera de Hora
C01 | 2 | 1.5 | 0
C02 | 13 | 30 | 0
C03 | 8 | 6 | 0
Total general | 23 | 37.5 | 0

## G3
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 9
C03 | 3 | 5
Total general | 7 | 16

## F1
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Sin Incidentes | Con incidentes | Fuera de Hora
201304 |  |  | 0
201305 |  |  | 0
201306 |  |  | 0
201307 |  |  | 0
201308 |  |  | 0
201309 |  |  | 0
201310 |  |  | 0
201311 |  |  | 0
201312 |  |  | 0
201313 |  |  | 0
201314 |  |  | 0
201315 |  |  | 0
201316 |  |  | 0
201317 |  |  | 0
201318 |  |  | 0
201401 | 98 | 3 | 0
201402 | 91 | 12 | 0
201403 | 101 | 7 | 0
Total general | 290 | 22 | 0

## F2
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas
C01 | 2 | 1.5
C02 | 12 | 27
C03 | 7 | 5
Total general | 21 | 33.5

## F3
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Suma de SiCC/SSiCC | Suma de Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 8
C03 | 3 | 4
Total general | 7 | 14

## A1
Cuenta de Categoria | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Facturacion | Perifericos | Total general
COLOMBIA | 2 | 1 | 3
ECUADOR | 3 |  | 3
PERU | 1 |  | 1
CHILE | 1 |  | 1
Total general | 7 | 1 | 8

## A2
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
Cierre | 0 | 0
Facturacion | 1 | 4
Perifericos | 0 | 1
Total general | 1 | 5

## A3
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
(en blanco)
Error Plataforma | 1
Inconsistencia de Data | 3
Bloqueo BD | 1
Problemas de Memoria | 1
Error IPM | 1
Periferico - APP DAT | 1
Total general | 8

## A4
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Facturacion | 7
Error Plataforma | 1
Inconsistencia de Data | 3
Bloqueo BD | 1
Problemas de Memoria | 1
Error IPM | 1
Perifericos | 1
Periferico - APP DAT | 1
Total general | 8