## INC
Reg | País | Categoria | Proceso | Modulo | Fecha | Descripcion | Solución | Tipo Error | Duracion (horas) | Error SICC/SSICC | Duración Error SICC/SSICC | Informe | Analista Responsable | Estado | Campaña | Acciones a Tomar | Observaciones
1 | COLOMBIA | Facturacion | Gestion de Solicitud de Credito | STO | 2014-02-25 | NO se procesaron 2 Bancos | El error se produjo porque en un a solicitud de crédito, de una reingresante llego un código de recomendante que no existe. Se está haciendo la corrección para soportar estos casos puntuales, la cual se debe desplegar a más tardar el próximo fin de semana. | Inconsiencia en Data | 0.5 | 1 | 0.5 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201404 |  | Informe de Facturación 25/02/2014 CO Esika Campaña 201404 Ticket 29202
2 | COLOMBIA | Perifericos | Carga Datamart | DAT | 2014-02-26 | Error generacion de Data | Analista Genera la informacion nuevamente y reprocesa | Periferico - SICC | 2 | 0 | 0 | SI | Yury Romero | Terminado | 201404 |  | Informe de Facturación 26/02/2014 CO Esika Campaña 2014/04_Final Ticket 27271
3 | COLOMBIA | Perifericos | Carga Datamart | DAT | 2014-02-27 | Error Carga Datamart | Analista reprocesa nuevamnete | Periferico - APP DAT | 0.5 | 0 | 0 | SI | Maria Moron | Terminado | 201404 |  | Informe de Facturación 27/02/2014 CO Esika Campaña 2014/04_Final Ticket 29392
4 | COLOMBIA | Facturacion | APE-SAT | APE | 2014-02-28 | Se queda congelado APE SAT | Se informa al responsable de la aplicación quien indica que hay problemas por espacio, se aumenta el espacio y se vuelve a procesar | Error APE-SAT | 0.5 | 0 | 0 | SI | Javier Rugeles | Terminado | 201404 |  | Informe de Facturación 28/02/2014 CO Esika Campaña 201404 Ticket 29545
5 | COLOMBIA | Perifericos | Generacion Datamart | DAT | 2014-02-28 | Error en generacion informacion Datamart | Analista hace la revision y soliicta reprocesar | Periferico - SICC | 2 | 0 | 0 | SI | Yury Romero | Terminado | 201404 |  | Informe de Facturación 28/02/2014 CO Esika Campaña 201404 Ticket 29455
6 | COLOMBIA | Perifericos | Generacion Reutilizacion | REU | 2014-02-28 | Error en generacion informacion Reutilizacion | Analista hace la revision y soliicta reprocesar | Periferico - SICC | 1 | 0 | 0 | SI | Yury Romero | Terminado | 201404 |  | Informe de Facturación 28/02/2014 CO Esika Campaña 201404 Ticket 29457
7 | COLOMBIA | Facturacion | Carga Lotes Bancarios | CCC | 2014-03-03 | Error en Carga de lotes Bancarios | Se corrige la informacion y se reprocesa | Inconsiencia en Data | 1.5 | 0 | 0 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201404 |  | Informe de Facturación 03/03/2014 CO Esika Campaña 201404 Ticket 29549
8 | COLOMBIA | Facturacion | Facturar MAV Gerentes | MAV | 2014-03-03 | Error ingresar opcion Facturar MAV Gerentes | Se identifico que no se realizaron replicas, se soliicto a plataforma realizar replicas de esquemas comunes | Error Replica | 1.5 | 0 | 0 | SI | Freddy Ramirez | Terminado | 201404 |  | Informe de Facturación 03/03/2014 CO Esika Campaña 201404 Ticket 29553
9 | VENEZUELA | Facturacion | GP5-APE | FAC | 2014-03-05 | Error al generar archivo APE | El analista indica que se trata de un error de configuracion de APE, realiza la configuracion y reprocesa | Error Configuracion | 0.5 | 0 | 0 | SI | Rosalvina Ramirez | Terminado | 201404 |  | Informe de Facturacion 05/03/2014 VE LBel Campaña 2014/04 Ticket: 29731
10 | VENEZUELA | Facturacion | Impresión | IMP | 2014-03-05 | Archivo Matricial se queda Vacio | Error en el orden de Bitacora, el analista solicita reprocesar | Error Operacion | 0.5 | 0 | 0 | SI | Rosalvina Ramirez | Terminado | 201404 |  | Informe de Facturacion 05/03/2014 VE LBel Campaña 2014/04 Ticket: 29734
0
0
0
0
0

## CNT
Campaña | Día | Fecha | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
2014-03 | Jueves | 2014-02-13
2014-03 | Viernes | 2014-02-14
2014-03 | Sábado | 2014-02-15 |  |  | OK
2014-03 | Domingo | 2014-02-16
2014-03 | Lunes | 2014-02-17 | OK |  | OK | OK |  |  | OK
2014-03 | Martes | 2014-02-18 | OK |  | OK | OK | OK |  | OK
2014-03 | Miércoles | 2014-02-19 | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Jueves | 2014-02-20 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Viernes | 2014-02-21 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Sábado | 2014-02-22 |  | OK
2014-03 | Domingo | 2014-02-23
2014-03 | Lunes | 2014-02-24 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Martes | 2014-02-25 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Miércoles | 2014-02-26 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Jueves | 2014-02-27 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
2014-03 | Viernes | 2014-02-28 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK
2014-03 | Sábado | 2014-03-01
2014-03 | Domingo | 2014-03-02
2014-03 | Lunes | 2014-03-03 | OK | KO |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
2014-03 | Martes | 2014-03-04 | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK
2014-03 | Miércoles | 2014-03-05 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | KO
2014-03 | Jueves | 2014-03-06 | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  |  | OK
2014-03 | Viernes | 2014-03-07 | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK |  |  | OK
2014-03 | Sábado | 2014-03-08 |  |  | OK
2014-03 | Domingo | 2014-03-09
2014-03 | Lunes | 2014-03-10 | [7 empty] | OK |  |  | OK
2014-03 | Martes | 2014-03-11 | [5 empty] | OK |  | OK |  |  | OK
2014-03 | Miércoles | 2014-03-12 | [7 empty] | OK |  |  | OK
2014-03 | Jueves | 2014-03-13 | [10 empty] | OK
2014-03 | Viernes | 2014-03-14 | [10 empty] | OK
2014-03 | Sabado | 2014-03-15
2014-03 | Domingo | 2014-03-16
2014-03 | Lunes | 2014-03-17 | [10 empty] | OK
2014-03 | Martes | 2014-03-18 | [10 empty] | OK
2014-03 | Miercoles | 2014-03-19
2014-03 | Jueves | 2014-03-20
2014-03 | Viernes | 2014-03-21
2014-03 | Sabado | 2014-03-22
2014-03 | Domingo | 2014-03-23
2014-03 | Lunes | 2014-03-24
2014-03 | Martes | 2014-03-25
2014-03 | Miercoles | 2014-03-26
2014-03 | Jueves | 2014-03-27
2014-03 | Viernes | 2014-03-28
2014-03 | Sabado | 2014-03-29
2014-03 | Domingo | 2014-03-30
2014-03 | Lunes | 2014-03-31
2014-03 | Martes | 2014-04-01
2014-03 | Miercoles | 2014-04-02
2014-03 | Jueves | 2014-04-03
2014-03 | Viernes | 2014-04-04
2014-03 | Sabado | 2014-04-05
2014-03 | Domingo | 2014-04-06
2014-03 | Lunes | 2014-04-07
2014-03 | Martes | 2014-04-08
2014-03 | Miercoles | 2014-04-09
2014-03 | Jueves | 2014-04-10
2014-03 | Viernes | 2014-04-11
|  |  | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
Total Facturaciones |  |  | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 18 | 122
OK |  |  | 15 | 8 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 17 | 116 | OK | Sin incidencias
KO |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | KO | Con incidencias (no se afecto hora de entrega de facturación)
KOSLA-SICC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-SICC | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen SICC/SSICC
KOSLA-OTROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-OTROS | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen Otros
Total Incidencias |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10
Facturacion |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6
Cierre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perifericos |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Total Horas |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5
Facturacion |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
Cierre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perifericos |  |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5

## STD
INCIDENCIAS CAMPAÑA ACTUAL
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
|  | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
|  | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 0.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 116 | 6 | 0 | 122
|  | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Perifericos | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.5 | 5.5
|  | Total | 1 | 9 | 10 | 0.5 | 10 | 10.5 | 0 | 0 | 116 | 6 | 0 | 122
HISTORICO
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
Campaña | Camp | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
201305 | C05 | Facturacion | 2 | 5 | 7 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201306 | C06 | Facturacion | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201307 | C07 | Facturacion | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201308 | C08 | Facturacion | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201309 | C09 | Facturacion | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201310 | C10 | Facturacion | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201311 | C11 | Facturacion | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201312 | C12 | Facturacion | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201313 | C13 | Facturacion | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201314 | C14 | Facturacion | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201315 | C15 | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 1 | 12.5 | 13.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201316 | C16 | Facturacion | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 11.5 | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201317 | C17 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201318 | C18 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201401 | C01 | Facturacion | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 98 | 3 | 0 | 101
201401 | C01 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201401 | C01 | Perifericos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Facturacion | 4 | 8 | 12 | 4.5 | 22.5 | 27 | 0 | 0 | 91 | 12 | 0 | 103
201402 | C02 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201403 | C03 | Facturacion | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 101 | 7 | 0 | 108
201403 | C03 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201403 | C03 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201404 | C04 | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 0.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 116 | 6 | 0 | 122
201404 | C04 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201404 | C04 | Perifericos | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## G1
Suma de Total | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cierre | Facturacion | Perifericos | Total general
201305 |  | 7 |  | 7
201306 |  | 4 |  | 4
201307 |  | 6 |  | 6
201308 |  | 4 |  | 4
201309 |  | 2 |  | 2
201310 |  | 6 |  | 6
201311 |  | 1 |  | 1
201312 |  | 1 |  | 1
201313 |  | 2 |  | 2
201314 |  | 5 |  | 5
201315 |  | 6 |  | 6
201316 |  | 9 |  | 9
201317 |  | 5 |  | 5
201318 |  | 5 |  | 5
201401 | 0 | 2 | 0 | 2
201402 | 0 | 12 | 1 | 13
201403 | 0 | 7 | 1 | 8
201404 | 0 | 6 | 4 | 10
Total general | 0 | 90 | 6 | 96

## G2
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas | Fuera de Hora
C01 | 2 | 1.5 | 0
C02 | 13 | 30 | 0
C03 | 8 | 6 | 0
C04 | 10 | 10.5 | 0
Total general | 33 | 48 | 0

## G3
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 9
C03 | 3 | 5
C04 | 1 | 9
Total general | 8 | 25

## F1
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Sin Incidentes | Con incidentes | Fuera de Hora
201305 |  |  | 0
201306 |  |  | 0
201307 |  |  | 0
201308 |  |  | 0
201309 |  |  | 0
201310 |  |  | 0
201311 |  |  | 0
201312 |  |  | 0
201313 |  |  | 0
201314 |  |  | 0
201315 |  |  | 0
201316 |  |  | 0
201317 |  |  | 0
201318 |  |  | 0
201401 | 98 | 3 | 0
201402 | 91 | 12 | 0
201403 | 101 | 7 | 0
201404 | 116 | 6 | 0
Total general | 406 | 28 | 0

## F2
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas
C01 | 2 | 1.5
C02 | 12 | 27
C03 | 7 | 5
C04 | 6 | 5
Total general | 27 | 38.5

## F3
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Suma de SiCC/SSiCC | Suma de Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 8
C03 | 3 | 4
C04 | 1 | 5
Total general | 8 | 19

## A1
Cuenta de Categoria | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Facturacion | Perifericos | Total general
COLOMBIA | 4 | 4 | 8
VENEZUELA | 2 |  | 2
Total general | 6 | 4 | 10

## A2
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
Cierre | 0 | 0
Facturacion | 0.5 | 4.5
Perifericos | 0 | 5.5
Total general | 0.5 | 10

## A3
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Error APE-SAT | 1
Error Configuracion | 1
Periferico - APP DAT | 1
Inconsiencia en Data | 2
Periferico - SICC | 3
Error Replica | 1
Error Operacion | 1
Total general | 10

## A4
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Facturacion | 6
Error APE-SAT | 1
Error Configuracion | 1
Inconsiencia en Data | 2
Error Replica | 1
Error Operacion | 1
Perifericos | 4
Periferico - APP DAT | 1
Periferico - SICC | 3
Total general | 10