## INC
Reg | País | Categoria | Proceso | Modulo | Fecha | Descripcion | Solución | Tipo Error | Duracion (horas) | Error SICC/SSICC | Duración Error SICC/SSICC | Informe | Analista Responsable | Estado | Campaña | Acciones a Tomar | Observaciones
1 | COLOMBIA | Facturacion | APE-SAT | APE | 2014-03-31 | Error carga APE-SAT | Analista Reprocesa informacion | Error APE-SAT | 1.5 | 0 | 0 | SI | Javier Rudeles | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturación 31/03/2014 CO Esika Campaña 2014/06
2 | CHILE | Facturacion | Carga PAQDOC | IMP | 2014-04-01 | No se puede copiar los Archivos PAQDOC a RV3, El servidor CLRV2G presenta intermitencia en la red. | Se solicita repreocesar, despues de solucionar problemas de red | Error red | 0.5 | 0 | 0 | SI | Eduardo Astorga | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturacion 01/04/2014 CL Esika Campaña 2014/06
3 | CHILE | Facturacion | APE | APE | 2014-04-01 | El proceso APE terminó con errores | Se solicita repreocesar, despues de solucionar problemas de red | Error red | 1 | 0 | 0 | SI | Javier Rudeles | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturacion 01/04/2014 CL Esika Campaña 2014/06
4 | CHILE | Perifericos | Generar Boletas de Honorarios | WEB | 2014-04-01 | No se puede Generar las Boletas de Honorarios. No se puede ingresar a la Web. | Se solicita repreocesar, despues de solucionar problemas de red | Error red | 0.5 | 0 | 0 | SI | Pablo Molina | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturacion 01/04/2014 CL Esika Campaña 2014/06
5 | COLOMBIA | Facturacion | GP1 | FAC | 2014-04-02 | Se queda OC en GP1 | Analista identifica error de configuracion Matriz, corrige inconsistencia y repreocesa OC | Inconsistencia de data | 0.5 | 0 | 0 | SI | Rosa Barreda | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturación 02/04/2014 CO Esika Campaña 2014/06 Final
6 | COLOMBIA | Facturacion | GP3 | FAC | 2014-04-02 | No inicia proceso Batch | Se espera a que inicie proceso batch, posteriormente se identifica que este error es originado por indices creados por plataforma | Lentitud BD | 0.5 | 0 | 0 | SI | José Cairampoma | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturación 02/04/2014 CO Esika Campaña 2014/06 Final
7 | COLOMBIA | Perifericos | Generacion Datamart | DAT | 2014-04-03 | Error Generacion de Interfaz d Responsbles Datamart | 1. Origen del problema * Datos inconsistencias en novedades generadas en el archivo de carga de novedades del país. * Se asignaron misma ejecutiva en diferentes secciones. 2. Solución inmediata * Corrección con carga de archivo de novedad con tipo de operación anulación para la ejecutiva de la sección incorrecta. 3. Mejora contínua * Se va a generar un rcr para implementar una nueva validación de datos para esta casuística. | Perifericos-DAT-SICC | 1 | 0 | 0 | SI | Hernan Ramos | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturación 03/04/2014 CO Esika Campaña 2014/06 Final Ticket 32040
8 | PERU | Facturacion | GP3 | FAC | 2014-04-07 | Error Asignacion de Stocks | Se corrige data Inconsistente y se reprocesa | Inconsistencia de data | 0.5 | 1 | 0.5 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturación 07/04/2014 PE Esika Campaña 2014/06
9 | PERU | Facturacion | GP5 | FAC | 2014-04-07 | Error Generar Cuenta Corriente Factura | Se corrige data Inconsistente y se reprocesa | Inconsistencia de data | 1 | 1 | 1 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturación 07/04/2014 PE Esika Campaña 2014/06
10 | PERU | Facturacion | GP5 | FAC | 2014-04-07 | Error Cierre Facturacion | Se ejecuta proceso nuevamnete terminando correctamente | Bloqueos BD | 0.5 | 0 | 0 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturación 07/04/2014 PE Esika Campaña 2014/06
11 | ECUADOR | Perifericos | Datamart BICON | DAT | 2014-04-07 | Procesos Datamrt Bicon no termina | Se soluciona problema de encolamiento y se reprocesa | Perifericos-DAT-BICON | 2 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturacion 07/04/2014 EC Lbel Campaña 2014/06
12 | COLOMBIA | Perifericos | Comando Datamart | DAT | 2014-04-07 | Error ejecucion Shell datamart | Analista envia nuevo shell y soliicta ejecutarnevamente | Perifericos-DAT-Shell | 1 | 0 | 0 | SI | Jose Martinez | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturación 07/04/2014 CO Esika Campaña 2014/06 Final
13 | PERU | Facturacion | GP5 | FAC | 2014-04-08 | Error Generar Cuenta Corriente Factura | Se corrige data Inconsistente y se reprocesa | Inconsistencia de data | 0.5 | 1 | 0.5 | SI | Rosa Barreda | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturación 08/04/2014 PE Esika Campaña 2014/06
14 | PERU | Perifericos | Error carga Datamart BICON | DAT | 2014-04-08 | Error BICON | Analista crrige error y reprocesa | Perifericos-DAT-BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturación 08/04/2014 PE Esika Campaña 2014/06
15 | PERU | Facturacion | GP5 | FAC | 2014-04-10 | Error en Generación de Spool Laser Multihilo | Se corrigió la información y se envió nuevamente el proceso. | Inconsistencia de data | 1 | 1 | 1 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturación 10/04/2014 PE Esika Campaña 2014/06
16 | COLOMBIA | Facturacion | GP3 | FAC | 2014-04-11 | Demora en ejecuion de Proceso | Analista indica esperar a que el proceso termine, el proceso termina asados 20 minutos | Demora Servidor | 1 | 0 | 0 | SI | Ricrdo Rojas | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturación 11/04/2014 CO Esika Campaña 2014/06 Final
17 | COLOMBIA | Facturacion | APE | APE | 2014-04-12 | Error en proceso "El proceso de rebalanceo no ha confirmado para el sistema de armado" | Analista Reprocesa informacion | Error APE-SAT | 0.5 | 0 | 0 | SI | Javier Rudeles | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturación 12/04/2014 CO Esika Campaña 201406 Final
18 | VENEZUELA | Facturacion | GP4 | FAC | 2014-04-14 | SSiCC - Proceso Incentivos en GP4 No Termina | Analsta indica cancelar el proceso y continuar | Error Plan Base de Datos | 2 | 0 | 0 | SI | Freddy Ramirez | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturacion 14/04/2014 VE LBel Campaña 2014/06 Ticket= 33010
19 | CHILE | Cierre | Cierre Diario | Cierre | 2014-04-21 | . Error en proceso : CIERRE PROCESOS DIARIO FACTURACION | Analista Reprocesa informacion | Inconsistencia de data | 1 | 0 | 0 | SI | Doris martinich | Terminado | 201406 |  | Informe de Facturacion 21/04/2014 CL Esika Campaña 2014/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## CNT
Campaña | Día | Fecha | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
2014-06 | Jueves | 2014-03-27
2014-06 | Viernes | 2014-03-28
2014-06 | Sábado | 2014-03-29 |  |  | OK
2014-06 | Domingo | 2014-03-30
2014-06 | Lunes | 2014-03-31 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK
2014-06 | Martes | 2014-04-01 | OK | OK | OK | KO |  | OK | OK | OK
2014-06 | Miércoles | 2014-04-02 | OK | KO | OK | OK |  | OK | OK | OK
2014-06 | Jueves | 2014-04-03 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK
2014-06 | Viernes | 2014-04-04 | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK
2014-06 | Sábado | 2014-04-05
2014-06 | Domingo | 2014-04-06
2014-06 | Lunes | 2014-04-07 | KO | KO | KO | OK | OK | OK | OK
2014-06 | Martes | 2014-04-08 | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK
2014-06 | Miércoles | 2014-04-09 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
2014-06 | Jueves | 2014-04-10 | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
2014-06 | Viernes | 2014-04-11 | OK | KO | OK | OK |  | OK | OK | OK
2014-06 | Sábado | 2014-04-12 |  | KO
2014-06 | Domingo | 2014-04-13
2014-06 | Lunes | 2014-04-14 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | KO
2014-06 | Martes | 2014-04-15 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
2014-06 | Miércoles | 2014-04-16 | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK
2014-06 | Jueves | 2014-04-17 |  |  | OK |  | OK
2014-06 | Viernes | 2014-04-18
2014-06 | Sábado | 2014-04-19
2014-06 | Domingo | 2014-04-20
2014-06 | Lunes | 2014-04-21 | [7 empty] | OK |  |  | OK
2014-06 | Martes | 2014-04-22 | [7 empty] | OK |  |  | OK
2014-06 | Miércoles | 2014-04-23 | [7 empty] | OK |  |  | OK
2014-06 | Jueves | 2014-04-24 | [7 empty] | OK |  |  | OK
2014-06 | Viernes | 2014-04-25 | [10 empty] | OK
2014-06 | Sabado | 2014-04-26
2014-06 | Domingo | 2014-04-27
2014-06 | Lunes | 2014-04-28 | [10 empty] | OK
2014-06 | Martes | 2014-04-29 | [10 empty] | OK
2014-06 | Miercoles | 2014-04-30 | [10 empty] | OK
2014-06 | Jueves | 2014-05-01 | [10 empty] | OK
2014-06 | Viernes | 2014-05-02 | [10 empty] | OK
2014-06 | Sabado | 2014-05-03
2014-06 | Domingo | 2014-05-04
2014-06 | Lunes | 2014-05-05 | [10 empty] | OK
2014-06 | Martes | 2014-05-06 | [10 empty] | OK
2014-06 | Miercoles | 2014-05-07 | [10 empty] | OK
2014-06 | Jueves | 2014-05-08
2014-06 | Viernes | 2014-05-09
2014-06 | Sabado | 2014-05-10
2014-06 | Domingo | 2014-05-11
2014-06 | Lunes | 2014-05-12
2014-06 | Martes | 2014-05-13
2014-06 | Miercoles | 2014-05-14
2014-06 | Jueves | 2014-05-15
2014-06 | Viernes | 2014-05-16
2014-06 | Sabado | 2014-05-17
2014-06 | Domingo | 2014-05-18
2014-06 | Lunes | 2014-05-19
2014-06 | Martes | 2014-05-20
2014-06 | Miercoles | 2014-05-21
2014-06 | Jueves | 2014-05-22
2014-06 | Viernes | 2014-05-23
|  |  | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
Total Facturaciones |  |  | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 16 | 117
OK |  |  | 10 | 8 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 105 | OK | Sin incidencias
KO |  |  | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | KO | Con incidencias (no se afecto hora de entrega de facturación)
KOSLA-SICC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-SICC | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen SICC/SSICC
KOSLA-OTROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-OTROS | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen Otros
Total Incidencias |  |  | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13
Facturacion |  |  | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13
Cierre |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Perifericos |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Total Horas |  |  | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17
Facturacion |  |  | 3.5 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11
Cierre |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Perifericos |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5

## STD
INCIDENCIAS CAMPAÑA ACTUAL
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
|  | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
|  | Facturacion | 4 | 9 | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 105 | 12 | 0 | 117
|  | Cierre | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | Perifericos | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5
|  | Total | 4 | 15 | 19 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 105 | 12 | 0 | 117
HISTORICO
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
Campaña | Camp | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
201307 | C07 | Facturacion | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201308 | C08 | Facturacion | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201309 | C09 | Facturacion | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201310 | C10 | Facturacion | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201311 | C11 | Facturacion | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201312 | C12 | Facturacion | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201313 | C13 | Facturacion | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201314 | C14 | Facturacion | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201315 | C15 | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 1 | 12.5 | 13.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201316 | C16 | Facturacion | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 11.5 | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201317 | C17 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201318 | C18 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
201401 | C01 | Facturacion | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 98 | 3 | 0 | 101
201401 | C01 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201401 | C01 | Perifericos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Facturacion | 4 | 8 | 12 | 4.5 | 22.5 | 27 | 0 | 0 | 91 | 12 | 0 | 103
201402 | C02 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201403 | C03 | Facturacion | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 101 | 7 | 0 | 108
201403 | C03 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201403 | C03 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201404 | C04 | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 0.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 116 | 6 | 0 | 122
201404 | C04 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201404 | C04 | Perifericos | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201405 | C05 | Facturacion | 2 | 16 | 18 | 3 | 18.5 | 21.5 | 0 | 0 | 96 | 23 | 0 | 119
201405 | C05 | Cierre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201405 | C05 | Perifericos | 0 | 9 | 9 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201406 | C06 | Facturacion | 4 | 9 | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 105 | 12 | 0 | 117
201406 | C06 | Cierre | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201406 | C06 | Perifericos | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## G1
Suma de Total | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cierre | Facturacion | Perifericos | Total general
201307 |  | 6 |  | 6
201308 |  | 4 |  | 4
201309 |  | 2 |  | 2
201310 |  | 6 |  | 6
201311 |  | 1 |  | 1
201312 |  | 1 |  | 1
201313 |  | 2 |  | 2
201314 |  | 5 |  | 5
201315 |  | 6 |  | 6
201316 |  | 9 |  | 9
201317 |  | 5 |  | 5
201318 |  | 5 |  | 5
201401 | 0 | 2 | 0 | 2
201402 | 0 | 12 | 1 | 13
201403 | 0 | 7 | 1 | 8
201404 | 0 | 6 | 4 | 10
201405 | 1 | 18 | 9 | 28
201406 | 1 | 13 | 5 | 19
Total general | 2 | 110 | 20 | 132

## G2
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas | Fuera de Hora
C01 | 2 | 1.5 | 0
C02 | 13 | 30 | 0
C03 | 8 | 6 | 0
C04 | 10 | 10.5 | 0
C05 | 28 | 35 | 0
C06 | 19 | 17 | 0
Total general | 80 | 100 | 0

## G3
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 9
C03 | 3 | 5
C04 | 1 | 9
C05 | 3 | 25
C06 | 4 | 15
Total general | 15 | 65

## F1
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Sin Incidentes | Con incidentes | Fuera de Hora
201307 |  |  | 0
201308 |  |  | 0
201309 |  |  | 0
201310 |  |  | 0
201311 |  |  | 0
201312 |  |  | 0
201313 |  |  | 0
201314 |  |  | 0
201315 |  |  | 0
201316 |  |  | 0
201317 |  |  | 0
201318 |  |  | 0
201401 | 98 | 3 | 0
201402 | 91 | 12 | 0
201403 | 101 | 7 | 0
201404 | 116 | 6 | 0
201405 | 96 | 23 | 0
201406 | 105 | 12 | 0
Total general | 607 | 63 | 0

## F2
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas
C01 | 2 | 1.5
C02 | 12 | 27
C03 | 7 | 5
C04 | 6 | 5
C05 | 18 | 21.5
C06 | 13 | 11
Total general | 58 | 71

## F3
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Suma de SiCC/SSiCC | Suma de Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 8
C03 | 3 | 4
C04 | 1 | 5
C05 | 2 | 16
C06 | 4 | 9
Total general | 14 | 44

## A1
Cuenta de Categoria | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cierre | Facturacion | Perifericos | Total general
COLOMBIA |  | 5 | 2 | 7
ECUADOR |  |  | 1 | 1
PERU |  | 5 | 1 | 6
VENEZUELA |  | 1 |  | 1
CHILE | 1 | 2 | 1 | 4
Total general | 1 | 13 | 5 | 19

## A2
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
Cierre | 0 | 1
Facturacion | 3 | 8
Perifericos | 0 | 5
Total general | 3 | 14

## A3
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Error APE-SAT | 2
Inconsistencia de data | 6
Error red | 3
Lentitud BD | 1
Perifericos-DAT-SICC | 1
Bloqueos BD | 1
Perifericos-DAT-BICON | 2
Perifericos-DAT-Shell | 1
Demora Servidor | 1
Error Plan Base de Datos | 1
Total general | 19

## A4
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Cierre | 1
Inconsistencia de data | 1
Facturacion | 13
Error APE-SAT | 2
Inconsistencia de data | 5
Error red | 2
Lentitud BD | 1
Bloqueos BD | 1
Demora Servidor | 1
Error Plan Base de Datos | 1
Perifericos | 5
Error red | 1
Perifericos-DAT-SICC | 1
Perifericos-DAT-BICON | 2
Perifericos-DAT-Shell | 1
Total general | 19