## INC
Reg | País | Categoria | Proceso | Modulo | Fecha | Descripcion | Solución | Tipo Error | Duracion (horas) | Error SICC/SSICC | Duración Error SICC/SSICC | Informe | Analista Responsable | Estado | Campaña | Acciones a Tomar | Observaciones
1 | COLOMBIA | Facturacion | APE-SAT | APE | 2014-04-21 | Error carga APE-SAT | Analista Reprocesa informacion | Error APE-SAT | 1.5 | 0 | 0 | SI | Javier Rudeles | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 21/04/2014 CO Esika Campaña 2014/07 Ticket 33540
2 | COLOMBIA | Cierre | CIERRE DIARIO | CIERRE | 2014-04-21 | Falla Cierre de Facturacion Diaria | Analista ejecuta proceso nuevamente | Inconsistencia Data | 0.5 | 1 | 0.5 | SI | Doris Martinich | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 21/04/2014 CO Esika Campaña 2014/07 Ticket 33541
3 | COLOMBIA | Perifericos | DAT-SICC | DAT | 2014-04-21 | Falla Proceso Datamart en SSICC | Analista Corrige informacion y reprocesa | Inconsistencia Data | 0.5 | 0 | 0 | SI | Doris Martinich | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 21/04/2014 CO Esika Campaña 2014/07 Ticket 33542
4 | COLOMBIA | Perifericos | DAT-BICON | DAT | 2014-04-21 | Falla de Proceso datamart BICON | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error DAT-BICON | 1 | 0 | 0 | SI | Luis de La Cruz | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 21/04/2014 CO Esika Campaña 2014/07 Ticket 33543
5 | PERU | Facturacion | Actualizacion de Clasificaciones | MAE | 2014-04-21 | Error en proceso “Actualización de Clasificación de Clientes” | Analista indica continuar | Inconsistencia Data | 2.5 | 0 | 0 | SI | Doris Martinich | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 21/04/2014 PE Esika Campaña 2014/07
6 | COLOMBIA | Facturacion | GP4 | FAC | 2014-04-22 | Demora de Proceso | Se espera a que finalice el proceso, termina despues de 1hora 48 minutos | Error Configuracion | 1 | 0 | 0 | SI | Doris Martinich | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 22/04/2014 CO Esika Campaña 2014/07 Ticket 33708
7 | COLOMBIA | Facturacion | Generacion de Mensajes | IMP | 2014-04-22 | Generacion mensaje en Paquete Documentario no finaliza | Analista indica continuar | Error Configuracion | 0.5 | 0 | 0 | SI | Doris Martinich | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 22/04/2014 CO Esika Campaña 2014/07 Ticket 33710
8 | COLOMBIA | CIerre | CIERRE DIARIO | CIERRE | 2014-04-22 | Falla cierre proceso diario de facturacion | Analista Corrige informacion y reprocesa | Inconsistencia Data | 0.5 | 1 | 0.5 | SI | Doris Martinich | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 22/04/2014 CO Esika Campaña 2014/07 Ticket 33711
9 | COLOMBIA | Perifericos | DAT-BICON | DAT | 2014-04-22 | Falla de Proceso datamart BICON | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error DAT-BICON | 3 | 0 | 0 | SI | Luis de La Cruz | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 22/04/2014 CO Esika Campaña 2014/07
10 | COLOMBIA | Perifericos | Interfaces Datamart | DAT | 2014-04-22 | Consulta de procesos de Cancelación en SSICC PRD Perú Esika | Analista indica procesar nuevamente | Error reinicio Servidor | 0.5 | 0 | 0 | SI | Doris Martinich | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 24/04/2014 PE Esika Campaña 2014/07
11 | COLOMBIA | Facturacion | Carga de lotes Banzarios | BAN | 2014-04-28 | Falla cargue de lotes bancarios | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error usuario | 0.5 | 0 | 0 | SI | Monica Chacon | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 28/04/2014 CO Esika Campaña 2014/07 Ticket 34125
12 | ECUADOR | Perifericos | DAT-BICON | DAT | 2014-04-28 | Falla de Proceso datamart BICON | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error DAT-BICON | 1 | 0 | 0 | SI | Maria Moron Yactayo | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturacion 28/04/2014 EC Lbel Campaña 2014/07
13 | COLOMBIA | Facturacion | GP3 | FAC | 2014-04-29 | Proceso se congela | Analista solicita reiniciar aplciacion y reprocesar | Error infraestructura | 0.5 | 0 | 0 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 29/04/2014 CO Esika Campaña 2014/07
14 | PERU | Perifericos | DAT-BICON | DAT | 2014-04-29 | Falla de Proceso datamart BICON | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error DAT-BICON | 2 | 0 | 0 | SI | Maria Moron Yactayo | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 29/04/2014 PE Esika Campaña 2014/07
15 | COLOMBIA | Facturacion | Facturacion | FAC | 2014-05-02 | No se puede acceder a la aplicación | Se escala el inicdnete a proveedor, quien soluciona el problema de base de datos | Error Conexión Base de Datos | 1 | 0 | 0 | SI | Ricardo Rojas | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 02/05/2014 CO Esika Campaña 2014/07
16 | COSTA RICA | Facturacion | GP5 | FAC | 2014-05-02 | Error interno del Servidor | Se solicita hacer flashback y reprocesar | Error Servidor | 2 | 0 | 0 | SI | Ricardo Rojas | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 02/05/2014 CR Campaña 2014/07
17 | PERU | Facturacion | GP5 | FAC | 2014-05-02 | Error en ejcucion de proceso GP5 | Analista Corrige informacion y reprocesa | Inconsistencia Data | 1 | 0 | 0 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 02/05/2014 PE Esika Campaña 2014/07 Ticket 34384
18 | PERU | Facturacion | IMP | IMP | 2014-05-02 | Xerox indica error en impresión | Analista indica repreocesar informacion | Inconsistencia Data | 1 | 0 | 0 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 02/05/2014 PE Esika Campaña 2014/07 Ticket 34384
19 | PERU | Perifericos | DAT-BICON | DAT | 2014-05-02 | Falla de Proceso datamart BICON | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error DAT-BICON | 1 | 0 | 0 | SI | Diego Briones | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 02/05/2014 PE Esika Campaña 2014/07 Ticket 34388
20 | PERU | Facturacion | SAM-7 | SAM | 2014-05-02 | No llega correo SAM-7 | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error SAP | 8 | 0 | 0 | SI | Julio Vicente | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 02/05/2014 PE Esika Campaña 2014/07 Ticket SR267598
21 | ECUADOR | Perifericos | DAT-BICON | DAT | 2014-05-05 | Proceso Carga BICON no finaliza | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error DAT-BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturacion 05/05/2014 EC Lbel Campaña 2014/07
22 | COLOMBIA | Cierre | CIERRE DIARIO | CIERRE | 2014-05-05 | Error conexión de Base de Datos | Anlista reinicia aplicación e indica reprocesar | Error Conexión Base de Datos | 5 | 0 | 0 | SI | Ricardo Rojas | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 05/05/2014 CO Esika Campaña 2014/07 _ FINAL
23 | PERU | Facturacion | SAM-7 | SAM | 2014-05-05 | No llega correo SAM-7 | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error SAP | 1.5 | 0 | 0 | SI | Aracelis Hernandez | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 05/05/2014 PE Esika Campaña 2014/07 SR268109S
24 | PERU | Perifericos | DAT-BICON | DAT | 2014-05-05 | Proceso Carga BICON no finaliza | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error DAT-BICON | 2 | 0 | 0 | SI | Luis de La Cruz | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 05/05/2014 PE Esika Campaña 2014/07 Ticket 34576
25 | SALVADOR | Facturacion | GP5 | FAC | 2014-05-06 | Error en ejecucion de proceso | Analista Corrige informacion y reprocesa | Inconsistencia Data | 1 | 0 | 0 | SI | Jorge Yepez | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturacion 06/05/2014 SV Esika Campaña 2014/07 Ticket 34645
26 | ECUADOR | Perifericos | DAT-BICON | DAT | 2014-05-06 | Proceso Carga BICON no finaliza | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error DAT-BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturacion 06/05/2014 EC Lbel Campaña 2014/07 Ticket 34646
27 | ECUADOR | Facturacion | SAM-7 | SAM | 2014-05-06 | No llega correo SAM-7 | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error SAP | 0.5 | 0 | 0 | SI | Gerardo Morales | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturacion 06/05/2014 EC Lbel Campaña 2014/07 Ticket 34646
28 | COLOMBIA | Facturacion | GP5 | FAC | 2014-05-06 | Error ejecucion de proceso | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error Operaciones | 1.5 | 0 | 0 | SI | Jorge Yepez | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 06/05/2014 CO Esika Campaña 201407
29 | PERU | Perifericos | DAT_VENTAS | DAT | 2014-05-07 | Error ejecucion de proceso | Analista Corrige informacion y reprocesa | Inconsistencia Data | 0.5 | 0 | 0 | SI | Carlos Mori | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 07/05/2014 PE Esika Campaña 2014/07
30 | PERU | Perifericos | DAT_VENTAS | DAT | 2014-05-08 | Error ejecucion de proceso | Analista Corrige informacion y reprocesa | Inconsistencia Data | 1 | 0 | 0 | SI | Carlos Mori | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 08/05/2014 PE Esika Campaña 2014/07 Ticket 34941
31 | PERU | Perifericos | APEZURE-Descraga diaria completa | APEZURE | 2014-05-08 | Error ejecucion de proceso | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error APEZURE | 6 | 0 | 0 | SI | Mesa de Servicio | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 08/05/2014 PE Esika Campaña 2014/07
32 | PERU | Perifericos | DAT-BICON | DAT | 2014-05-08 | Error ejecucion de proceso | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error DAT-BICON | 1.5 | 0 | 0 | SI | Mesa de Servicio | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 08/05/2014 PE Esika Campaña 2014/07
33 | COLOMBIA | Perifericos | DAT-BICON | DAT | 2014-05-10 | Error ejecucion de proceso | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error DAT-BICON | 1.5 | 0 | 0 | SI | Carola Moscoso | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturación 10/05/2014 CO Esika Campaña 201407
34 | VENEZUELA | Perifericos | DAT-BICON | DAT | 2014-05-21 | Error ejecucion de proceso | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error DAT-BICON | 2.5 | 0 | 0 | SI | Daniel Huanca | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturacion 21/05/2014 VE LBel Campaña 2014/07
35 | VENEZUELA | Perifericos | DAT.SiCC | DAT | 2014-05-26 | Lentitud proceso datamart | Se da el pase para continuar una vez finalizado el proceso | Demora Base de Datos | 1.5 | 0 | 0 | SI | Ricardo Rojas | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturacion 26/05/2014 VE LBel Campaña 2014/07
36 | VENEZUELA | Perifericos | DAT-BICON | DAT | 2014-05-26 | Error Carga Datamart | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error Redes | 1.5 | 0 | 0 | SI | José Martinez | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturacion 26/05/2014 VE LBel Campaña 2014/07
37 | VENEZUELA | Perifericos | Datareports | DAT | 2014-05-28 | Error Data reports | Analista Corrige informacion y reprocesa | Error DAT-Datareports | 5 | 0 | 0 | SI | Fernando Giraldo | Terminado | 201407 |  | Informe de Facturacion 28/05/2014 VE LBel Campaña 2014/07

## CNT
Campaña | Día | Fecha | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
2014-07 | Jueves | 2014-04-17
2014-07 | Viernes | 2014-04-18
2014-07 | Sábado | 2014-04-19
2014-07 | Domingo | 2014-04-20
2014-07 | Lunes | 2014-04-21 | KO | KO | OK |  | OK |  | OK
2014-07 | Martes | 2014-04-22 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK
2014-07 | Miércoles | 2014-04-23 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
2014-07 | Jueves | 2014-04-24 | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK
2014-07 | Viernes | 2014-04-25 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
2014-07 | Sábado | 2014-04-26
2014-07 | Domingo | 2014-04-27
2014-07 | Lunes | 2014-04-28 | OK | KO | KO | OK | OK | OK | OK
2014-07 | Martes | 2014-04-29 | KO | KO | OK | OK | OK | OK | OK
2014-07 | Miércoles | 2014-04-30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
2014-07 | Jueves | 2014-05-01
2014-07 | Viernes | 2014-05-02 | KO | KO | OK | OK | KO | OK | OK
2014-07 | Sábado | 2014-05-03
2014-07 | Domingo | 2014-05-04
2014-07 | Lunes | 2014-05-05 | KO | KOSLA-OTROS | KO | OK | OK | OK
2014-07 | Martes | 2014-05-06 | OK | KO | KO | OK | OK | OK | KO | OK
2014-07 | Miércoles | 2014-05-07 | KO | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK
2014-07 | Jueves | 2014-05-08 | KO | OK | OK |  |  |  | OK | OK
2014-07 | Viernes | 2014-05-09 | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK
2014-07 | Sábado | 2014-05-10 |  | KO
2014-07 | Domingo | 2014-05-11
2014-07 | Lunes | 2014-05-12 | [7 empty] | OK |  |  | OK
2014-07 | Martes | 2014-05-13 | [10 empty] | OK
2014-07 | Miércoles | 2014-05-14 | [7 empty] | OK |  |  | OK
2014-07 | Jueves | 2014-05-15 | [10 empty] | OK
2014-07 | Viernes | 2014-05-16 | [10 empty] | OK
2014-07 | Sabado | 2014-05-17
2014-07 | Domingo | 2014-05-18
2014-07 | Lunes | 2014-05-19 | [10 empty] | OK
2014-07 | Martes | 2014-05-20 | [10 empty] | OK
2014-07 | Miercoles | 2014-05-21 | [10 empty] | KO
2014-07 | Jueves | 2014-05-22 | [10 empty] | OK
2014-07 | Viernes | 2014-05-23 | [10 empty] | OK
2014-07 | Sabado | 2014-05-24
2014-07 | Domingo | 2014-05-25
2014-07 | Lunes | 2014-05-26 | [10 empty] | KO
2014-07 | Martes | 2014-05-27 | [10 empty] | OK
2014-07 | Miercoles | 2014-05-28 | [10 empty] | KO
2014-07 | Jueves | 2014-05-29 | [10 empty] | OK
2014-07 | Viernes | 2014-05-30 | [10 empty] | OK
2014-07 | Sabado | 2014-05-31
2014-07 | Domingo | 2014-06-01
2014-07 | Lunes | 2014-06-02 | [10 empty] | OK
2014-07 | Martes | 2014-06-03 | [10 empty] | OK
2014-07 | Miercoles | 2014-06-04 | [10 empty] | OK
2014-07 | Jueves | 2014-06-05
2014-07 | Viernes | 2014-06-06
2014-07 | Sabado | 2014-06-07
2014-07 | Domingo | 2014-06-08
2014-07 | Lunes | 2014-06-09
2014-07 | Martes | 2014-06-10
2014-07 | Miercoles | 2014-06-11
2014-07 | Jueves | 2014-06-12
2014-07 | Viernes | 2014-06-13
|  |  | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
Total Facturaciones |  |  | 14 | 15 | 14 | 10 | 12 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 112
OK |  |  | 7 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 89 | OK | Sin incidencias
KO |  |  | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | KO | Con incidencias (no se afecto hora de entrega de facturación)
KOSLA-SICC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-SICC | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen SICC/SSICC
KOSLA-OTROS |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KOSLA-OTROS | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen Otros
Total Incidencias |  |  | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25
Facturacion |  |  | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Cierre |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Perifericos |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19
Total Horas |  |  | 28 | 19 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 63
Facturacion |  |  | 14 | 6.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Cierre |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Perifericos |  |  | 14 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 33

## STD
INCIDENCIAS CAMPAÑA ACTUAL
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
|  | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
|  | Facturacion | 0 | 15 | 15 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1 | 89 | 22 | 1 | 112
|  | Cierre | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6
|  | Perifericos | 0 | 19 | 19 | 0 | 33 | 33
|  | Total | 2 | 35 | 37 | 1 | 62 | 63 | 0 | 1 | 89 | 22 | 1 | 112
HISTORICO
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
Campaña | Camp | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
201308 | C08 | Facturacion | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201309 | C09 | Facturacion | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201310 | C10 | Facturacion | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201311 | C11 | Facturacion | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201312 | C12 | Facturacion | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201313 | C13 | Facturacion | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201314 | C14 | Facturacion | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201315 | C15 | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 1 | 12.5 | 13.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201316 | C16 | Facturacion | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 11.5 | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201317 | C17 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201318 | C18 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201401 | C01 | Facturacion | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 98 | 3 | 0 | 101
201401 | C01 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201401 | C01 | Perifericos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Facturacion | 4 | 8 | 12 | 4.5 | 22.5 | 27 | 0 | 0 | 91 | 12 | 0 | 103
201402 | C02 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201403 | C03 | Facturacion | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 101 | 7 | 0 | 108
201403 | C03 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201403 | C03 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201404 | C04 | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 0.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 116 | 6 | 0 | 122
201404 | C04 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201404 | C04 | Perifericos | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201405 | C05 | Facturacion | 2 | 16 | 18 | 3 | 18.5 | 21.5 | 0 | 0 | 96 | 23 | 0 | 119
201405 | C05 | Cierre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201405 | C05 | Perifericos | 0 | 9 | 9 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201406 | C06 | Facturacion | 4 | 9 | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 105 | 12 | 0 | 117
201406 | C06 | Cierre | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201406 | C06 | Perifericos | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201407 | C07 | Facturacion | 0 | 15 | 15 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1 | 89 | 22 | 1 | 112
201407 | C07 | Cierre | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201407 | C07 | Perifericos | 0 | 19 | 19 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## G1
Suma de Total | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cierre | Facturacion | Perifericos | Total general
201308 |  | 4 |  | 4
201309 |  | 2 |  | 2
201310 |  | 6 |  | 6
201311 |  | 1 |  | 1
201312 |  | 1 |  | 1
201313 |  | 2 |  | 2
201314 |  | 5 |  | 5
201315 |  | 6 |  | 6
201316 |  | 9 |  | 9
201317 |  | 5 |  | 5
201318 |  | 5 |  | 5
201401 | 0 | 2 | 0 | 2
201402 | 0 | 12 | 1 | 13
201403 | 0 | 7 | 1 | 8
201404 | 0 | 6 | 4 | 10
201405 | 1 | 18 | 9 | 28
201406 | 1 | 13 | 5 | 19
201407 | 3 | 15 | 19 | 37
Total general | 5 | 119 | 39 | 163

## G2
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas | Fuera de Hora
C01 | 2 | 1.5 | 0
C02 | 13 | 30 | 0
C03 | 8 | 6 | 0
C04 | 10 | 10.5 | 0
C05 | 28 | 35 | 0
C06 | 19 | 17 | 0
C07 | 37 | 63 | 1
Total general | 117 | 163 | 1

## G3
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 9
C03 | 3 | 5
C04 | 1 | 9
C05 | 3 | 25
C06 | 4 | 15
C07 | 2 | 35
Total general | 17 | 100

## F1
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Sin Incidentes | Con incidentes | Fuera de Hora
201308 |  |  | 0
201309 |  |  | 0
201310 |  |  | 0
201311 |  |  | 0
201312 |  |  | 0
201313 |  |  | 0
201314 |  |  | 0
201315 |  |  | 0
201316 |  |  | 0
201317 |  |  | 0
201318 |  |  | 0
201401 | 98 | 3 | 0
201402 | 91 | 12 | 0
201403 | 101 | 7 | 0
201404 | 116 | 6 | 0
201405 | 96 | 23 | 0
201406 | 105 | 12 | 0
201407 | 89 | 22 | 1
Total general | 696 | 85 | 1

## F2
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas
C01 | 2 | 1.5
C02 | 12 | 27
C03 | 7 | 5
C04 | 6 | 5
C05 | 18 | 21.5
C06 | 13 | 11
C07 | 15 | 24
Total general | 73 | 95

## F3
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Suma de SiCC/SSiCC | Suma de Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 8
C03 | 3 | 4
C04 | 1 | 5
C05 | 2 | 16
C06 | 4 | 9
C07 | 0 | 15
Total general | 14 | 59

## A1
Cuenta de Categoria | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cierre | Facturacion | Perifericos | Total general
COLOMBIA | 3 | 7 | 5 | 15
COSTA RICA |  | 1 |  | 1
ECUADOR |  | 1 | 3 | 4
PERU |  | 5 | 7 | 12
SALVADOR |  | 1 |  | 1
VENEZUELA |  |  | 4 | 4
Total general | 3 | 15 | 19 | 37

## A2
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
Cierre | 1 | 5
Facturacion | 0 | 24
Perifericos | 0 | 33
Total general | 1 | 62

## A3
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Demora Base de Datos | 1
Error APE-SAT | 1
Error APEZURE | 1
Error Conexión Base de Datos | 2
Error Configuracion | 2
Error DAT-BICON | 11
Error DAT-Datareports | 1
Error infraestructura | 1
Error Operaciones | 1
Error Redes | 1
Error reinicio Servidor | 1
Error SAP | 3
Error Servidor | 1
Error usuario | 1
Inconsistencia Data | 9
Total general | 37

## A4
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Cierre | 3
Error Conexión Base de Datos | 1
Inconsistencia Data | 2
Facturacion | 15
Error APE-SAT | 1
Error Conexión Base de Datos | 1
Error Configuracion | 2
Error infraestructura | 1
Error Operaciones | 1
Error SAP | 3
Error Servidor | 1
Error usuario | 1
Inconsistencia Data | 4
Perifericos | 16
Error APEZURE | 1
Error DAT-BICON | 11
Error reinicio Servidor | 1
Inconsistencia Data | 3
Total general | 34