## INC
Reg | País | Categoria | Proceso | Modulo | Fecha | Descripcion | Solución | Tipo Error | Duracion (horas) | Error SICC/SSICC | Duración Error SICC/SSICC | Informe | Analista Responsable | Estado | Campaña | Acciones a Tomar | Observaciones
1 | PERU | Facturacion | SAM6 | SAM | 2014-05-29 | No cuadra SAM6 | Analista indica reprocesar | Error Configuración | 2 | 0 | 0 | SI | Rosa Barreda | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 29/05/2014 PE Esika Campaña 2014/09
2 | COLOMBIA | Facturacion | GP1 | FAC | 2014-05-29 | No pasan pedidos | Analista realiza correcciones en matriz y solicita reprocesar | Error Configuración | 1 | 0 | 0 | SI | Rosa Barreda | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 29/05/2014 CO Esika Campaña 2014/09
3 | PERU | Perifericos | Interfaces MYE | MYE | 2014-05-30 | Error ejecucion de interfaz MYE | Analista indica reprocesar | Error Comunicación | 5 | 0 | 0 | SI | Carlos Mori | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 30/05/2014 CR Campaña 2014/09
4 | COSTA RICA | Perifericos | Interfaces MYE | MYE | 2014-05-30 | Error ejecucion de interfaz MYE | Analista indica reprocesar | Error Comunicación | 5 | 0 | 0 | SI | Carlos Mori | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 30/05/2014 PE Esika Campaña 2014/09
5 | COLOMBIA | Perifericos | BICON DAT | DAT | 2014-05-31 | Error Datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Fernando Giraldo | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 31/05/2014 CO Esika Campaña 2014/09
6 | PERU | Facturacion | Impresión | IMP | 2014-06-02 | Pedidos Duplicados en Paquete Documentario | Analista Reprocesa Informacion | Inconsistencia Data | 1.5 | 1 | 1.5 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 02/06/2014 PE Esika Campaña 2014/09
7 | COLOMBIA | Facturacion | Impresión | IMP | 2014-06-03 | Problemas al copiar archivos de impresión | Analista soluciona problemas de comunicación y reprocesa | Error Comunicación | 3.5 | 0 | 0 | SI | Mauricio Bernal | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 03/06/2014 CO Esika Campaña 2014/09
8 | COLOMBIA | Perifericos | BICON DAT | DAT | 2014-06-03 | Error Datamart BICON | Analista Reprocesa Informacion | Error DAT BICON | 3.5 | 0 | 0 | SI | Allan Choquesillo | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 03/06/2014 CO Esika Campaña 2014/09
9 | COLOMBIA | Facturacion | APE SAT | APE | 2014-06-04 | Error APE SAT | Analista Reprocesa Informacion | Error APE SAT | 1 | 0 | 0 | SI | Javier Rugeles | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 04/06/2014 CO Esika Campaña 2014/09
10 | COLOMBIA | Perifericos | Descarga Diaria Aphezure | WEB | 2014-06-04 | Sistema no disponible | Analista habilita aplicación y solicita reprocesar | Error Aphezure | 1.5 | 0 | 0 | SI | HelpDesk IBM | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 04/06/2014 CO Esika Campaña 2014/09
11 | DOMINICANA | Facturacion | EDU Calificacion de aptas | EDU | 2014-06-05 | Error en ejecucion de proceso | Analista indica reiniciar aplicación y reprocesar | Error Servidor | 0.5 | 0 | 0 | SI | Juan Gutierrez | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 05/06/2014 DO Campaña 2014/09
12 | ECUADOR | Perifericos | BICON DAT | DAT | 2014-06-05 | Error Datamart BICON | Analista Reprocesa Informacion | Error DAT BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Allan Choquesillo | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturacion 05/06/2014 EC Lbel Campaña 2014/09
13 | SALVADOR | Perifericos | BICON DAT | DAT | 2014-06-09 | Error Datamart BICON | Analista Reprocesa Informacion | Error DAT BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Diego Briones | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturacion 09/06/2014 SV Esika Campaña 2014/09
14 | ECUADOR | Perifericos | BICON DAT | DAT | 2014-06-09 | Error Datamart BICON | Analista Reprocesa Informacion | Error DAT BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Diego Briones | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturacion 09/06/2014 EC Lbel Campaña 2014/09
15 | COSTA RICA | Perifericos | BICON DAT | DAT | 2014-06-09 | Error Datamart BICON | Analista Reprocesa Informacion | Error DAT BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Diego Briones | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 09 /06 /2014 CR Campaña 2014/09
16 | GUATEMALA | Perifericos | BICON DAT | DAT | 2014-06-09 | Error Datamart BICON | Analista Reprocesa Informacion | Error DAT BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Diego Briones | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 09/06/2014 GT Campaña 2014/09
17 | DOMINICANA | Perifericos | BICON DAT | DAT | 2014-06-09 | Error Datamart BICON | Analista Reprocesa Informacion | Error DAT BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Diego Briones | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 09/06/2014 DO Campaña 2014/09
18 | PERU | Cierre | Cierre de Zona | ZON | 2014-06-09 | Error cierre de Zona | Analista Reprocesa Informacion | Error Base de Datos | 1.5 | 0 | 0 | SI | Carlos Mori | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 09/06/2014 PE Esika Campaña 2014/09
19 | PERU | Cierre | Cierre de procesos diarios | GEN | 2014-06-11 | Error cierre de procesos diarios | Analista indica continuar | Inconsistencia Data | 1.5 | 1 | 1.5 | SI | Doris Martinich | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 11/06/2014 PE Esika Campaña 2014/09
20 | COLOMBIA | Facturacion | GP1 | FAC | 2014-06-12 | No pasan pedidos | Analista indica reiniciar aplicación y reprocesar | Error Congelamiento | 0.5 | 0 | 0 | SI | Rosa Barreda | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 12/06/2014 CO Esika Campaña 2014/09
21 | COLOMBIA | Perifericos | BICON DAT | DAT | 2014-06-13 | Error Datamart BICON | Analista Reprocesa Informacion | Error DAT BICON | 1 | 0 | 0 | SI | Diego Briones | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 13/06/2014 CO Esika Campaña 2014/09
22 | COSTA RICA | Perifericos | Carga reutilizacion | MYE | 2014-06-13 | Sistema no disponible | Analista indica que el servidor esta migrandose e iundicara cuando reprocesar | Error Disponibilidad | 0.5 | 0 | 0 | SI | Ricardo Rojas | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturación 13/06/2014 CR Campaña 2014/09
23 | VENEZUELA | Perifericos | BICON DAT | DAT | 2014-07-07 | Error Datamart BICON | Analista Reprocesa Informacion | Error DAT BICON | 6 | 0 | 0 | SI | Carola Moscoso | Terminado | 201409 |  | Informe de Facturacion 07/07/2014 VE LBel Campaña 2014/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## CNT
DIA | FECHA | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
JUE | 2014-05-22
VIE | 2014-05-23
SAB | 2014-05-24
DOM | 2014-05-25
LUN | 2014-05-26 | OK |  | OK
MAR | 2014-05-27 | OK |  | OK
MIE | 2014-05-28 | OK |  | OK | OK | OK | OK
JUE | 2014-05-29 | KO | KO | OK | OK | OK | OK | OK
VIE | 2014-05-30 | KO | OK | OK | OK | KO | OK | OK
SAB | 2014-05-31 |  | KO
DOM | 2014-06-01
LUN | 2014-06-02 | KO |  | OK | OK | OK | OK | OK
MAR | 2014-06-03 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK
MIE | 2014-06-04 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK
JUE | 2014-06-05 | OK | OK | KO | OK | OK | OK | OK |  | KO | OK
VIE | 2014-06-06 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK
SAB | 2014-06-07 |  | OK
DOM | 2014-06-08
LUN | 2014-06-09 | KO | OK | KO | OK | KO | KO | KO |  | KO
MAR | 2014-06-10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
MIE | 2014-06-11 | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK
JUE | 2014-06-12 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
VIE | 2014-06-13 | OK | KO | OK |  | KO | OK | OK | OK |  | OK
SAB | 2014-06-14
DOM | 2014-06-15
LUN | 2014-06-16 |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK
MAR | 2014-06-17 | [7 empty] | OK
MIE | 2014-06-18 | [7 empty] | OK
JUE | 2014-06-19 | [7 empty] | OK
VIE | 2014-06-20 | [7 empty] | OK
SAB | 2014-06-21
DOM | 2014-06-22
LUN | 2014-06-23
MAR | 2014-06-24
MIE | 2014-06-25
JUE | 2014-06-26
VIE | 2014-06-27
SAB | 2014-06-28
DOM | 2014-06-29
LUN | 2014-06-30
MAR | 2014-07-01
MIE | 2014-07-02
JUE | 2014-07-03
VIE | 2014-07-04
SAB | 2014-07-05
DOM | 2014-07-06
LUN | 2014-07-07 | [10 empty] | KO
MAR | 2014-07-08 | [10 empty] | OK
MIE | 2014-07-09 | [10 empty] | OK
JUE | 2014-07-10 | [10 empty] | OK
VIE | 2014-07-11 | [10 empty] | OK
SAB | 2014-07-12
DOM | 2014-07-13
LUN | 2014-07-14 | [10 empty] | OK
MAR | 2014-07-15 | [10 empty] | OK
MIE | 2014-07-16 | [10 empty] | OK
JUE | 2014-07-17 | [10 empty] | OK
VIE | 2014-07-18 | [10 empty] | OK
SAB | 2014-07-19
DOM | 2014-07-20
LUN | 2014-07-21 | [10 empty] | OK
MAR | 2014-07-22 | [10 empty] | OK
MIE | 2014-07-23 | [10 empty] | OK
JUE | 2014-07-24
VIE | 2014-07-25 | [10 empty] | OK
SAB | 2014-07-26
DOM | 2014-07-27
LUN | 2014-07-28 | [10 empty] | OK
MAR | 2014-07-29 | [10 empty] | OK
MIE | 2014-07-30 | [10 empty] | OK
JUE | 2014-07-31
VIE | 2014-08-01
SAB | 2014-08-02
DOM | 2014-08-03
LUN | 2014-08-04
MAR | 2014-08-05
MIE | 2014-08-06
JUE | 2014-08-07
VIE | 2014-08-08
SAB | 2014-08-09
DOM | 2014-08-10
LUN | 2014-08-11
MAR | 2014-08-12
MIE | 2014-08-13
JUE | 2014-08-14
VIE | 2014-08-15
SAB | 2014-08-16
DOM | 2014-08-17
LUN | 2014-08-18
MAR | 2014-08-19
MIE | 2014-08-20
JUE | 2014-08-21
VIE | 2014-08-22
SAB | 2014-08-23
DOM | 2014-08-24
LUN | 2014-08-25
MAR | 2014-08-26
MIE | 2014-08-27
JUE | 2014-08-28
VIE | 2014-08-29
|  | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
Total Facturaciones |  | 15 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 7 | 7 | 8 | 17 | 135
OK |  | 10 | 7 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 7 | 5 | 8 | 16 | 114 | OK | Sin incidencias
KO |  | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | KO | Con incidencias (no se afecto hora de entrega de facturación)
KOSLA-SICC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-SICC | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen SICC/SSICC
KOSLA-OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-OTROS | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen Otros
Total Incidencias |  | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23
Facturacion |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7
Cierre |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Perifericos |  | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14
Total Horas |  | 11.5 | 12.5 | 1 | 0 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 39
Facturacion |  | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 10
Cierre |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Perifericos |  | 5 | 6.5 | 1 | 0 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 26

## STD
INCIDENCIAS CAMPAÑA ACTUAL
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
|  | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
|  | Facturacion | 1 | 6 | 7 | 1.5 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 114 | 21 | 0 | 135
|  | Cierre | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
|  | Perifericos | 0 | 14 | 14 | 0 | 26 | 26
|  | Total | 2 | 21 | 23 | 3 | 36 | 39 | 0 | 0 | 114 | 21 | 0 | 135
HISTORICO
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
Campaña | Camp | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
201310 | C10 | Facturacion | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201311 | C11 | Facturacion | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201312 | C12 | Facturacion | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201313 | C13 | Facturacion | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201314 | C14 | Facturacion | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201315 | C15 | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 1 | 12.5 | 13.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201316 | C16 | Facturacion | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 11.5 | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201317 | C17 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201318 | C18 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201401 | C01 | Facturacion | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 98 | 3 | 0 | 101
201401 | C01 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201401 | C01 | Perifericos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Facturacion | 4 | 8 | 12 | 4.5 | 22.5 | 27 | 0 | 0 | 91 | 12 | 0 | 103
201402 | C02 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201403 | C03 | Facturacion | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 101 | 7 | 0 | 108
201403 | C03 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201403 | C03 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201404 | C04 | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 0.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 116 | 6 | 0 | 122
201404 | C04 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201404 | C04 | Perifericos | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201405 | C05 | Facturacion | 2 | 16 | 18 | 3 | 18.5 | 21.5 | 0 | 0 | 96 | 23 | 0 | 119
201405 | C05 | Cierre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201405 | C05 | Perifericos | 0 | 9 | 9 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201406 | C06 | Facturacion | 4 | 9 | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 105 | 12 | 0 | 117
201406 | C06 | Cierre | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201406 | C06 | Perifericos | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201407 | C07 | Facturacion | 0 | 15 | 15 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1 | 89 | 22 | 1 | 112
201407 | C07 | Cierre | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201407 | C07 | Perifericos | 0 | 19 | 19 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201408 | C08 | Facturacion | 1 | 12 | 13 | 1 | 13.5 | 14.5 | 0 | 0 | 96 | 24 | 0 | 120
201408 | C08 | Cierre | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201408 | C08 | Perifericos | 2 | 12 | 14 | 5 | 21.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201409 | C09 | Facturacion | 1 | 6 | 7 | 1.5 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 114 | 21 | 0 | 135
201409 | C09 | Cierre | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201409 | C09 | Perifericos | 0 | 14 | 14 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## G1
Suma de Total | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cierre | Facturacion | Perifericos | Total general
201310 |  | 6 |  | 6
201311 |  | 1 |  | 1
201312 |  | 1 |  | 1
201313 |  | 2 |  | 2
201314 |  | 5 |  | 5
201315 |  | 6 |  | 6
201316 |  | 9 |  | 9
201317 |  | 5 |  | 5
201318 |  | 5 |  | 5
201401 | 0 | 2 | 0 | 2
201402 | 0 | 12 | 1 | 13
201403 | 0 | 7 | 1 | 8
201404 | 0 | 6 | 4 | 10
201405 | 1 | 18 | 9 | 28
201406 | 1 | 13 | 5 | 19
201407 | 3 | 15 | 19 | 37
201408 | 4 | 13 | 14 | 31
201409 | 2 | 7 | 14 | 23
Total general | 11 | 133 | 67 | 211

## G2
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas | Fuera de Hora
C01 | 2 | 1.5 | 0
C02 | 13 | 30 | 0
C03 | 8 | 6 | 0
C04 | 10 | 10.5 | 0
C05 | 28 | 35 | 0
C06 | 19 | 17 | 0
C07 | 37 | 63 | 1
Total general | 117 | 163 | 1

## G3
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 9
C03 | 3 | 5
C04 | 1 | 9
C05 | 3 | 25
C06 | 4 | 15
C07 | 2 | 35
Total general | 17 | 100

## F1
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Sin Incidentes | Con incidentes | Fuera de Hora
201310 |  |  | 0
201311 |  |  | 0
201312 |  |  | 0
201313 |  |  | 0
201314 |  |  | 0
201315 |  |  | 0
201316 |  |  | 0
201317 |  |  | 0
201318 |  |  | 0
201401 | 98 | 3 | 0
201402 | 91 | 12 | 0
201403 | 101 | 7 | 0
201404 | 116 | 6 | 0
201405 | 96 | 23 | 0
201406 | 105 | 12 | 0
201407 | 89 | 22 | 1
201408 | 94 | 23 | 0
201409 | 0 | 0 | 0
Total general | 790 | 108 | 1

## F2
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas
C01 | 2 | 1.5
C02 | 12 | 27
C03 | 7 | 5
C04 | 6 | 5
C05 | 18 | 21.5
C06 | 13 | 11
C07 | 15 | 24
Total general | 73 | 95

## F3
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Suma de SiCC/SSiCC | Suma de Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 8
C03 | 3 | 4
C04 | 1 | 5
C05 | 2 | 16
C06 | 4 | 9
C07 | 0 | 15
Total general | 14 | 59

## A1
Cuenta de Categoria | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cierre | Total general
ECUADOR | 1 | 1
Total general | 1 | 1

## A2
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
Cierre | 0 | 0.5
Facturacion | 0 | 0
Perifericos | 0 | 0
Total general | 0 | 0.5

## A3
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
(en blanco)
Error Configuración | 1
Total general | 1

## A4
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Cierre | 1
Error Configuración | 1
Total general | 1