## INC
Reg | País | Categoria | Proceso | Modulo | Fecha | Descripcion | Solución | Tipo Error | Duracion (horas) | Error SICC/SSICC | Duración Error SICC/SSICC | Informe | Analista Responsable | Estado | Campaña | Acciones a Tomar | Observaciones
1 | DOMINICANA | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-16 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 1 | 0 | 0 | SI | Juan Gonzales | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 16/06/2014 DO Campaña 2014/10
2 | COLOMBIA | Perifericos | DAT SiCC | DAT | 2014-06-16 | Error Generacion Interfaces DAT | Analista indica continuar | Error DAT SICC | 0.5 | 1 | 0.5 | SI | Juan Gutierrez | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 16/06/2014 CO Esika Campaña 2014/10
3 | COLOMBIA | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-16 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 1 | 0 | 0 | SI | Juan Gonzales | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 16/06/2014 CO Esika Campaña 2014/10
4 | DOMINICANA | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-17 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 2 | 0 | 0 | SI | Juan Gonzales | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 17/06/2014 DO Campaña 2014/10
5 | PERU | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-17 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 2 | 0 | 0 | SI | Juan Gonzales | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 17/06/2014 PE Esika Campaña 2014/10
6 | GUATEMALA | Facturacion | GP5 | FAC | 2014-06-18 | Proceso no termina | Analista indica reiniciar y reprocesar | Error comunicaciones | 0.5 | 0 | 0 | SI | Sandro Quintana | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 18/06/2014 GT Campaña 2014/10
7 | DOMINICANA | Facturacion | SAM6 | SAM | 2014-06-18 | Se realizo la facturacion sin cargar SAM6 | Analista solicita Flashback y reprocesar | Error Operación | 3.5 | 0 | 0 | SI | Dany Rosas | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 18/06/2014 DO Campaña 2014/10
8 | DOMINICANA | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-20 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 2.5 | 0 | 0 | SI | Juan Gonzales | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 20/06/2014 DO Campaña 2014/10
9 | ECUADOR | Facturacion | SAM7 | SAM | 2014-06-20 | No llega correo SAM7 | Analista indica reprocesar, el usuario de sap estaba bloqueado | Error SAP | 0.5 | 0 | 0 | SI | Gerardo Morales | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturacion 20/06/2014 EC Lbel Campaña 2014/10
10 | ECUADOR | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-20 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 2 | 0 | 0 | SI | Juan Gonzales | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturacion 20/06/2014 EC Lbel Campaña 2014/10
11 | CHILE | Facturacion | GP5 | FAC | 2014-06-23 | Error Spool Laser Multihilo | Analista indica reprocesar | Inconsistencia de data | 2 | 1 | 2 | SI | Sandro Quintana | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturacion 23/06/2014 CL Esika Campaña 2014/10
12 | COLOMBIA | Facturacion | GP1 | FAC | 2014-06-24 | Pedidos no pasan | Analista indica reiniciar y reprocesar | Error Congelamiento | 1.5 | 0 | 0 | SI | Rosalvina Ramirez | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 24/06/2014 CO Esika Campaña 2014/10
13 | COLOMBIA | Facturacion | GP1 | FAC | 2014-06-25 | Pedidos no pasan | Analista indica reiniciar y reprocesar | Error Congelamiento | 2 | 0 | 0 | SI | Rosalvina Ramirez | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 25/06/2014 CO Esika Campaña 2014/10
14 | ECUADOR | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-26 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Marcos Sira | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 26/06/2014 CO Esika Campaña 2014/10
15 | PERU | Facturacion | SAM7 | SAM | 2014-06-26 | No llega correo SAM7 | Analista indica reprocesar, problemas de conexión | Error BDI | 0.5 | 0 | 0 | SI | Gerardo Morales | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 26/06/2014 PE Esika Campaña 2014/10
16 | DOMINICANA | Cierre | Cierre de Zona | GEN | 2014-06-27 | No se puede cerrar Zona | Analista cambia configuracion y reprocesa | Error Configuracion | 0.5 | 0 | 0 | SI | Carlos Mori | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 27/06/2014 DO Campaña 2014/10
17 | PERU | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-27 | Error estados datareports BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Marcos Sira | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 27/06/2014 PE Esika Campaña 2014/10
18 | COLOMBIA | Perifericos | Carga IVR | IVR | 2014-06-27 | Error al intentar copiar archivos | Analista indica reprocesar | Error comunicaciones | 0.5 | 0 | 0 | SI | Jose Leonardo | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 27/06/2014 CO Esika Campaña 2014/10
19 | COSTA RICA | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-30 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 1.5 | 0 | 0 | SI | Soporte Datamart | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 30/06/2014 CR Campaña 2014/10
20 | ECUADOR | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-30 | Cancela datamart BICON | Analista indica que el proceso termino correctamente a pesar del mensaje de error | Error DAT BICON | 7 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturacion 30/06/2014 EC Lbel Campaña 2014/10
21 | DOMINICANA | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-30 | Cancela datamart BICON | Analista indica que el proceso termino correctamente a pesar del mensaje de error | Error DAT BICON | 0 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 30/06/2014 DO Campaña 2014/10
22 | SALVADOR | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-30 | Cancela datamart BICON | Analista indica que el proceso termino correctamente a pesar del mensaje de error | Error DAT BICON | 0 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturacion 30/06/2014 SV Esika Campaña 2014/10
23 | PUERTO RICO | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-30 | Cancela datamart BICON | Analista indica que el proceso termino correctamente a pesar del mensaje de error | Error DAT BICON | 0 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturacion 30/06/2014 - PR Lbel Campaña 2014/10
24 | PERU | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-06-30 | Cancela datamart BICON | Analista indica que el proceso termino correctamente a pesar del mensaje de error | Error DAT BICON | 0 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 30/06/2014 PE Esika Campaña 2014/10
25 | CHILE | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-07-01 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 3 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturacion 01/07/2014 CL Esika Campaña 2014/10
26 | SALVADOR | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-07-01 | Cancela datamart BICON | Analista indica que el proceso termino correctamente a pesar del mensaje de error | Error DAT BICON | 0 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturacion 01/07/2014 SV Esika Campaña 2014/10
27 | PERU | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-07-01 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 2 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 01/07/2014 PE Esika Campaña 2014/10
28 | COLOMBIA | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-07-01 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación TOTAL 01/07/2014 CO Esika Campaña 2014/10
29 | COLOMBIA | Facturacion | Carga de Bancos | BAN | 2014-07-01 | Error Carga de bancos | Analista indica reprocesar | Inconsistencia de data | 1 | 0 | 0 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación TOTAL 01/07/2014 CO Esika Campaña 2014/10
30 | COLOMBIA | Facturacion | Descarga de Pedidos Web | WEB | 2014-07-01 | Error de Sistema | Analista indica reprocesar | Error Web | 1 | 0 | 0 | SI | Aracelis Hernandez | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación TOTAL 01/07/2014 CO Esika Campaña 2014/10
31 | DOMINICANA | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-07-02 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 1.5 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación 02/07/2014 DO Campaña 2014/10
32 | COLOMBIA | Facturacion | GP1 | FAC | 2014-07-02 | Pedidos no pasan | Analista indica reprocesar | Error Congelamiento | 1 | 0 | 0 | SI | Sandro Quintana | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación TOTAL 02/07/2014 CO Esika Campaña 2014/10
33 | COLOMBIA | Facturacion | Gestion de Stock | FAC | 2014-07-02 | Internar Server error | Analista indica reprocesar | Error Servidor | 0.5 | 0 | 0 | SI | Freddy Ramirez | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación TOTAL 02/07/2014 CO Esika Campaña 2014/10
34 | PERU | Perifericos | DAT SiCC | DAT | 2014-07-03 | Error Generacion Interfaces DAT | Analista indica reprocesar | Inconsistencia de data | 1 | 0 | 0 | SI | Freddy Ramirez | Terminado | 201410 |  | Informe Final de Facturación 03/07/2014 PE Esika Campaña 2014/10
35 | COLOMBIA | Facturacion | GP1 | FAC | 2014-07-03 | Pedidos no pasan | Analista indica reprocesar | Error Congelamiento | 1 | 0 | 0 | SI | Rosa Barreda | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación Total 03/07/2014 CO Esika Campaña 2014/10
36 | COLOMBIA | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-07-03 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación Total 03/07/2014 CO Esika Campaña 2014/10
37 | COLOMBIA | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-07-03 | Demora en proceso | El proceso termina despues de 1 hora | Demora DAT BICON | 1 | 0 | 0 | SI | Santiago Talavera | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturación Total 03/07/2014 CO Esika Campaña 2014/10
38 | SALVADOR | Facturacion | Actualizacion de Clasificacion | GEN | 2014-07-04 | Error campaña de proceso | Analista cambia configuracion de fechas de campaña y solicita reprocesar | Error Configuracion | 1 | 0 | 0 | SI | Freddy Ramirez | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturacion 04/07/2014 SV Esika Campaña 2014/10
39 | VENEZUELA | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-08-07 | Error carga BICON | Analista indica reprocesar | Inconsistencia de data | 1.5 | 0 | 0 | SI | Fernando Giraldo | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturacion 07/08/2014 VE LBel Campaña 2014/10
40 | VENEZUELA | Facturacion | APE GENEXUS | APE | 2014-08-11 | Demora en proceso | Se espera finalaizacion de proceso | Demora Base de Datos | 1 | 0 | 0 | SI | Ricardo Rojas | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturacion 11/08/2014 VE LBel Campaña 2014/10
41 | VENEZUELA | Facturacion | Procesos de actualizacion | GEN | 2014-08-11 | Demora en proceso | Se espera finalaizacion de proceso | Demora Base de Datos | 0.5 | 0 | 0 | SI | Ricardo Rojas | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturacion 11/08/2014 VE LBel Campaña 2014/10
42 | VENEZUELA | Perifericos | DAT BICON | DAT | 2014-08-18 | Cancela datamart BICON | Analista indica reprocesar | Error DAT BICON | 3.5 | 0 | 0 | SI | Ronald Mejia | Terminado | 201410 |  | Informe de Facturacion 18/08/2014 VE LBel Campaña 2014/10

## CNT
DIA | FECHA | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
JUE | 2014-06-12
VIE | 2014-06-13
SAB | 2014-06-14
DOM | 2014-06-15
LUN | 2014-06-16 | OK | KO | OK | OK |  |  |  |  | KO | OK
MAR | 2014-06-17 | KO | OK | OK | OK | OK |  |  |  | KO | OK
MIE | 2014-06-18 | OK | OK | OK | OK | OK | KO | OK |  | KO | OK
JUE | 2014-06-19 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
VIE | 2014-06-20 | OK | OK | KO | OK | OK | OK | OK |  | KO | OK
SAB | 2014-06-21
DOM | 2014-06-22
LUN | 2014-06-23 | OK |  | OK | KO | OK | OK | OK |  | OK | OK
MAR | 2014-06-24 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK
MIE | 2014-06-25 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK
JUE | 2014-06-26 | KO | KO | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK
VIE | 2014-06-27 | KO | KO | OK | OK | OK | OK | OK |  | KO | OK
SAB | 2014-06-28
DOM | 2014-06-29
LUN | 2014-06-30 | KO |  | KO | OK | KO |  | KO |  | KO | KO
MAR | 2014-07-01 | KO | KO | OK | KO | OK | OK | KO |  | OK | OK
MIE | 2014-07-02 | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | KO | OK
JUE | 2014-07-03 | KO | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
VIE | 2014-07-04 | OK | OK | OK | OK |  | OK | KO | OK | OK
SAB | 2014-07-05 |  | OK
DOM | 2014-07-06
LUN | 2014-07-07 | [5 empty] | OK |  | OK
MAR | 2014-07-08 | [7 empty] | OK
MIE | 2014-07-09 | [7 empty] | OK
JUE | 2014-07-10 | [7 empty] | OK
VIE | 2014-07-11
SAB | 2014-07-12
DOM | 2014-07-13
LUN | 2014-07-14
MAR | 2014-07-15
MIE | 2014-07-16
JUE | 2014-07-17
VIE | 2014-07-18
SAB | 2014-07-19
DOM | 2014-07-20
LUN | 2014-07-21
MAR | 2014-07-22
MIE | 2014-07-23
JUE | 2014-07-24
VIE | 2014-07-25
SAB | 2014-07-26
DOM | 2014-07-27
LUN | 2014-07-28
MAR | 2014-07-29
MIE | 2014-07-30
JUE | 2014-07-31
VIE | 2014-08-01
SAB | 2014-08-02
DOM | 2014-08-03
LUN | 2014-08-04
MAR | 2014-08-05 | [10 empty] | OK
MIE | 2014-08-06 | [10 empty] | OK
JUE | 2014-08-07 | [10 empty] | KO
VIE | 2014-08-08 | [10 empty] | OK
SAB | 2014-08-09
DOM | 2014-08-10
LUN | 2014-08-11 | [10 empty] | KO
MAR | 2014-08-12
MIE | 2014-08-13 | [10 empty] | OK
JUE | 2014-08-14 | [10 empty] | OK
VIE | 2014-08-15 | [10 empty] | OK
SAB | 2014-08-16
DOM | 2014-08-17
LUN | 2014-08-18 | [10 empty] | KO
MAR | 2014-08-19 | [10 empty] | OK
MIE | 2014-08-20 | [10 empty] | OK
JUE | 2014-08-21 | [10 empty] | OK
VIE | 2014-08-22 | [10 empty] | OK
SAB | 2014-08-23
DOM | 2014-08-24
LUN | 2014-08-25 | [10 empty] | OK
MAR | 2014-08-26 | [10 empty] | OK
MIE | 2014-08-27 | [10 empty] | OK
JUE | 2014-08-28
VIE | 2014-08-29
SAB | 2014-08-30
DOM | 2014-08-31
LUN | 2014-09-01
MAR | 2014-09-02
MIE | 2014-09-03
JUE | 2014-09-04
VIE | 2014-09-05
SAB | 2014-09-06
DOM | 2014-09-07
LUN | 2014-09-08
MAR | 2014-09-09
MIE | 2014-09-10
JUE | 2014-09-11
VIE | 2014-09-12
SAB | 2014-09-13
DOM | 2014-09-14
LUN | 2014-09-15
MAR | 2014-09-16
MIE | 2014-09-17
JUE | 2014-09-18
VIE | 2014-09-19
|  | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
Total Facturaciones |  | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 12 | 16 | 147
OK |  | 9 | 6 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 11 | 13 | 113 | OK | Sin incidencias
KO |  | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 34 | KO | Con incidencias (no se afecto hora de entrega de facturación)
KOSLA-SICC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-SICC | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen SICC/SSICC
KOSLA-OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-OTROS | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen Otros
Total Incidencias |  | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 42
Facturacion |  | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15
Cierre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Perifericos |  | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 26
Total Horas |  | 6 | 12 | 10 | 5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6.5 | 53.5
Facturacion |  | 0.5 | 8 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 1.5 | 17.5
Cierre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
Perifericos |  | 5.5 | 4 | 9.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 35.5

## STD
INCIDENCIAS CAMPAÑA ACTUAL
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
|  | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
|  | Facturacion | 1 | 14 | 15 | 2 | 15.5 | 17.5 | 0 | 0 | 113 | 34 | 0 | 147
|  | Cierre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
|  | Perifericos | 1 | 25 | 26 | 0.5 | 35 | 35.5
|  | Total | 2 | 40 | 42 | 2.5 | 51 | 53.5 | 0 | 0 | 113 | 34 | 0 | 147
HISTORICO
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
Campaña | Camp | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
201311 | C11 | Facturacion | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201312 | C12 | Facturacion | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201313 | C13 | Facturacion | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201314 | C14 | Facturacion | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201315 | C15 | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 1 | 12.5 | 13.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201316 | C16 | Facturacion | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 11.5 | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201317 | C17 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201318 | C18 | Facturacion | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201401 | C01 | Facturacion | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 98 | 3 | 0 | 101
201401 | C01 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201401 | C01 | Perifericos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Facturacion | 4 | 8 | 12 | 4.5 | 22.5 | 27 | 0 | 0 | 91 | 12 | 0 | 103
201402 | C02 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201403 | C03 | Facturacion | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 101 | 7 | 0 | 108
201403 | C03 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201403 | C03 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201404 | C04 | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 0.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 116 | 6 | 0 | 122
201404 | C04 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201404 | C04 | Perifericos | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201405 | C05 | Facturacion | 2 | 16 | 18 | 3 | 18.5 | 21.5 | 0 | 0 | 96 | 23 | 0 | 119
201405 | C05 | Cierre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201405 | C05 | Perifericos | 0 | 9 | 9 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201406 | C06 | Facturacion | 4 | 9 | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 105 | 12 | 0 | 117
201406 | C06 | Cierre | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201406 | C06 | Perifericos | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201407 | C07 | Facturacion | 0 | 15 | 15 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1 | 89 | 22 | 1 | 112
201407 | C07 | Cierre | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201407 | C07 | Perifericos | 0 | 19 | 19 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201408 | C08 | Facturacion | 1 | 12 | 13 | 1 | 13.5 | 14.5 | 0 | 0 | 96 | 24 | 0 | 120
201408 | C08 | Cierre | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201408 | C08 | Perifericos | 2 | 12 | 14 | 5 | 21.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201409 | C09 | Facturacion | 1 | 6 | 7 | 1.5 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 121
201409 | C09 | Cierre | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201409 | C09 | Perifericos | 0 | 14 | 14 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201410 | C10 | Facturacion | 1 | 14 | 15 | 2 | 15.5 | 17.5 | 0 | 0 | 113 | 34 | 0 | 147
201410 | C10 | Cierre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201410 | C10 | Perifericos | 1 | 25 | 26 | 0.5 | 35 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## G1
Suma de Total | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cierre | Facturacion | Perifericos | Total general
201401 | 0 | 2 | 0 | 2
201402 | 0 | 12 | 1 | 13
201403 | 0 | 7 | 1 | 8
201404 | 0 | 6 | 4 | 10
201405 | 1 | 18 | 9 | 28
201406 | 1 | 13 | 5 | 19
201407 | 3 | 15 | 19 | 37
201408 | 4 | 13 | 14 | 31
201409 | 2 | 7 | 14 | 23
201410 | 1 | 13 | 24 | 38
Total general | 12 | 106 | 91 | 209

## G2
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas | Fuera de Hora
C01 | 2 | 1.5 | 0
C02 | 13 | 30 | 0
C03 | 8 | 6 | 0
C04 | 10 | 10.5 | 0
C05 | 28 | 35 | 0
C06 | 19 | 17 | 0
C07 | 37 | 63 | 1
C08 | 31 | 43 | 0
C09 | 23 | 39 | 0
C10 | 38 | 47 | 0
Total general | 209 | 292 | 1

## G3
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 9
C03 | 3 | 5
C04 | 1 | 9
C05 | 3 | 25
C06 | 4 | 15
C07 | 2 | 35
C08 | 3 | 28
C09 | 2 | 21
C10 | 2 | 36
Total general | 24 | 185

## F1
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Sin Incidentes | Con incidentes | Fuera de Hora
201401 | 98 | 3 | 0
201402 | 91 | 12 | 0
201403 | 101 | 7 | 0
201404 | 116 | 6 | 0
201405 | 96 | 23 | 0
201406 | 105 | 12 | 0
201407 | 89 | 22 | 1
201408 | 96 | 24 | 0
201409 | 100 | 21 | 0
201410 | 99 | 31 | 0
Total general | 991 | 161 | 1

## F2
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas
C01 | 2 | 1.5
C02 | 12 | 27
C03 | 7 | 5
C04 | 6 | 5
C05 | 18 | 21.5
C06 | 13 | 11
C07 | 15 | 24
C08 | 13 | 14.5
C09 | 7 | 10
C10 | 13 | 16
Total general | 106 | 135.5

## F3
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 8
C03 | 3 | 4
C04 | 1 | 5
C05 | 2 | 16
C06 | 4 | 9
C07 | 0 | 15
C08 | 1 | 12
C09 | 1 | 6
C10 | 1 | 12
Total general | 17 | 89

## A1
Cuenta de Categoria | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cierre | Facturacion | Perifericos | Total general
COLOMBIA |  | 7 | 6 | 13
COSTA RICA |  |  | 1 | 1
ECUADOR |  | 1 | 3 | 4
PERU |  | 1 | 5 | 6
SALVADOR |  | 1 | 2 | 3
GUATEMALA |  | 1 |  | 1
DOMINICANA | 1 | 1 | 5 | 7
CHILE |  | 1 | 1 | 2
PUERTO RICO |  |  | 1 | 1
Total general | 1 | 13 | 24 | 38

## A2
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Error Configuracion | 2
Error SAP | 1
Error Servidor | 1
Error BDI | 1
Error Operación | 1
Error Congelamiento | 4
Error comunicaciones | 2
Error DAT BICON | 20
Error DAT SICC | 1
Inconsistencia de data | 3
Error Web | 1
Demora DAT BICON | 1
Total general | 38

## A3
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Cierre | 1
Error Configuracion | 1
Facturacion | 13
Error BDI | 1
Error comunicaciones | 1
Error Configuracion | 1
Error Congelamiento | 4
Error Operación | 1
Error SAP | 1
Error Servidor | 1
Error Web | 1
Inconsistencia de data | 2
Perifericos | 24
Demora DAT BICON | 1
Error comunicaciones | 1
Error DAT BICON | 20
Error DAT SICC | 1
Inconsistencia de data | 1
Total general | 38

## B1
Etiquetas de fila | SiCC/SSiCC | Otros
Cierre | 0 | 0.5
Facturacion | 2 | 14
Perifericos | 0.5 | 30
Total general | 2.5 | 44.5

## B2
Etiquetas de fila | Suma de Duracion (horas)
Demora DAT BICON | 1
Error BDI | 0.5
Error comunicaciones | 1
Error Configuracion | 1.5
Error Congelamiento | 5.5
Error DAT BICON | 27.5
Error DAT SICC | 0.5
Error Operación | 3.5
Error SAP | 0.5
Error Servidor | 0.5
Error Web | 1
Inconsistencia de data | 4
Total general | 47

## B3
Etiquetas de fila | Suma de Duracion (horas)
Cierre | 0.5
Error Configuracion | 0.5
Facturacion | 16
Error BDI | 0.5
Error comunicaciones | 0.5
Error Configuracion | 1
Error Congelamiento | 5.5
Error Operación | 3.5
Error SAP | 0.5
Error Servidor | 0.5
Error Web | 1
Inconsistencia de data | 3
Perifericos | 30.5
Demora DAT BICON | 1
Error comunicaciones | 0.5
Error DAT BICON | 27.5
Error DAT SICC | 0.5
Inconsistencia de data | 1
Total general | 47