## INC
# | País | Categoria | Proceso | Modulo | Fecha | Descripcion | Solución | Tipo Error | Responsable | Duracion (horas) | Error SICC/SSICC | Duración Error SICC/SSICC | Informe | Analista Responsable | Estado | Campaña | Observaciones
1 | PERU | Facturacion | AIP | AIP | 2014-09-30 | Error FTP BDI | Analista reprocesa informacion | Error BDI | BDI | 0.5 | 0 | 0 | SI | Gerardo Morales | Terminado | 201415 | Informe de Facturación 30/09/2014 PE Esika Campaña 2014/15
2 | ECUADOR | Facturacion | GP5 | FAC | 2014-09-30 | Error unique constraint | Analista indica continuar | Inconsistencia de data | CCPP | 1 | 0 | 0 | SI | Rosa Barreda | Terminado | 201415 | Informe de Facturacion 30/09/2014 EC Lbel Campaña 2014/15
3 | GUATEMALA | Facturacion | IMP-232 Envio SAPFI | FAC | 2014-09-30 | Demora en ejecucion de proceso | Analista reprocesa informacion | Error SAP | SAP | 1.5 | 0 | 0 | SI | Rosa Barreda | Terminado | 201415 | Informe de Facturación 30/09/2014 GT Campaña 2014/15
4 | ECUADOR | Facturacion | Envio archivos Yobel | YOB | 2014-10-01 | Error BDI | Analista reprocesa informacion | Error BDI | BDI | 0.5 | 0 | 0 | SI | Gerardo Morales | Terminado | 201415 | Informe de Facturacion 01/10/2014 EC Lbel Campaña 2014/15
5 | GUATEMALA | Facturacion | IMP-232 Envio SAPFI | FAC | 2014-10-01 | Demora en ejecucion de proceso | Analista reprocesa informacion | Error SAP | SAP | 1 | 0 | 0 | SI | Rosa Barreda | Terminado | 201415 | Informe de Facturación 01/10/2014 GT Campaña 2014/15
6 | CHILE | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-03 | Lentitud carga DAT BICON | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 1 | 0 | 0 | SI | Fernando Giraldo | Terminado | 201415 | Informe de Facturacion 03/10/2014 CL Esika Campaña 2014/15
7 | COLOMBIA | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-03 | Error carga BICON | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Luis de la Cruz | Terminado | 201415 | Informe de Facturación 03/09/2014 CO Esika Campaña 2014/15
8 | PERU | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-03 | Lentitud carga DAT BICON | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 1 | 0 | 0 | SI | Fernando Giraldo | Terminado | 201415 | Informe de Facturación 03/10/2014 PE Esika Campaña 2014/15
9 | PERU | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-06 | Error carga BICON | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 6 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201415 | Informe de Facturación 06/10/2014 PE Esika Campaña 2014/15
10 | COLOMBIA | Facturacion | GP3 | FAC | 2014-10-06 | Error proceso GP3 | Analista reprocesa informacion | Inconsistencia de data | CCPP | 1 | 0 | 0 | SI | Rosa Barreda | Terminado | 201415 | Informe Final de Facturación 06/10/2014 CO Esika Campaña 2014/15
11 | COLOMBIA | Facturacion | Generacion Cuenta Corriente Flexipago | FAC | 2014-10-06 | Falla generacion de Cuenta Corriente Flexipago | Analista reprocesa informacion | Inconsistencia de data | CCPP | 1 | 0 | 0 | SI | Jorge Florencio | Terminado | 201415 | Informe Final de Facturación 06/10/2014 CO Esika Campaña 2014/15
12 | COLOMBIA | Facturacion | Conversion Paquete Documentario | FAC | 2014-10-06 | Generacion de Paquete Docuemnetario Bloqueado | Analista reprocesa informacion | Inconsistencia de data | CCPP | 2 | 0 | 0 | SI | Rosa Barreda | Terminado | 201415 | Informe Final de Facturación 06/10/2014 CO Esika Campaña 2014/15
13 | COLOMBIA | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-06 | Error carga BICON | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 6 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201415 | Informe Final de Facturación 06/10/2014 CO Esika Campaña 2014/15
14 | COLOMBIA | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-07 | El proceso de BICON se queda encolado | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 7 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201415 | Informe de Facturación 07/10/2014 CO Esika Campaña 2014/14
15 | PERU | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-07 | El proceso de BICON se queda encolado | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 1 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201415 | Informe de Facturación 07/10/2014 PE Esika Campaña 2014/15
16 | ECUADOR | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-07 | El proceso de BICON se queda encolado | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 4 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201415 | Informe de Facturacion 07/10/2014 EC Lbel Campaña 2014/15
17 | CHILE | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-07 | El proceso de BICON se queda encolado | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 5 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201415 | Informe de Facturacion 07/10/2014 CL Esika Campaña 2014/15
18 | COSTA RICA | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-07 | El proceso de BICON se queda encolado | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 6 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201415 | Informe de Facturación 07/10/2014 CR Campaña 2014/14
19 | GUATEMALA | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-07 | El proceso de BICON se queda encolado | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 6 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201415 | Informe de Facturación 07/10/2014 GT Campaña 2014/14
20 | SALVADOR | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-07 | El proceso de BICON se queda encolado | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 3 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201415 | Informe de Facturacion 07/10/2014 SV Esika Campaña 2014/15
21 | DOMINICANA | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-07 | El proceso de BICON se queda encolado | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 5 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201415 | Informe de Facturación 07/10/2014 DO Campaña 2014/15
22 | PUERTO RICO | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-07 | El proceso de BICON se queda encolado | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 6.5 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201415 | Informe de Facturacion 07/10/2014 - PR Lbel Campaña 2014/15
23 | PUERTO RICO | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-13 | Error carga BICON | Analista reprocesa informacion | Error DAT-BICON | DAT-BICON | 0.5 | 0 | 0 | SI | Daniel Huanca | Terminado | 201415 | Informe de Facturacion 10/130/2014 - PR Lbel Campaña 2014/15
24 | DOMINICANA | Facturacion | Generacion Cuenta Corriente | FAC | 2014-10-14 | Deadlock proceso | Analista reprocesa informacion | Bloqueo | CCPP | 1 | 0 | 0 | SI | Rosalvina Ramirez | Terminado | 201415 | Corrección: Informe de Facturación 14/10/2014 DO Campaña 2014/15
25 | CHILE | Facturacion | Error envio Notas de Credito | FAC | 2014-10-10 | Error proceso, no soporta la cantidad de registros | Analista indica continuar | Error programa | CCPP | 2.5 | 1 | 2.5 | SI | Sandro Quintana | Terminado | 201415 | Informe de Facturacion 10/10/2014 CL Esika Campaña 2014/15
26 | CHILE | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-10 | Error carga BICON | Analista reprocesa informacion | Inconsistencia de data | FFVV | 0.5 | 0 | 0 | SI | Enith Rodriguez | Terminado | 201415 | Informe de Facturacion 10/10/2014 CL Esika Campaña 2014/15
27 | CHILE | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-13 | Error carga BICON | Analista reprocesa informacion | Archivos Corruptos | BDI | 2.5 | 0 | 0 | SI | Daniel Huanca | Terminado | 201415 | Informe de Facturacion 13/10/2014 CL Esika Campaña 2014/15
28 | CHILE | Facturacion | Proceso APE | APE | 2014-10-14 | Error conexión base de datos | Analista reprocesa informacion | Error Base de Datos | APE | 0.5 | 0 | 0 | SI | Diana Muñoz Chavez | Terminado | 201415 | Informe de Facturacion 14/10/2014 CL Esika Campaña 2014/15
29 | CHILE | Perifericos | Carga BICON | DAT | 2014-10-15 | Error carga BICON | Analista reprocesa informacion | Inconsistencia de data | FFVV | 2.5 | 0 | 0 | SI | Daniel Huanca | Terminado | 201415 | Informe de Facturacion 15/10/2014 CL Esika Campaña 2014/15
30 | COLOMBIA | Facturacion | MAV Gerentes | MAV | 2014-10-10 | Error proceso MAV Gerentes | Gestor autoriza continuar | Inconsistencia de data | FFVV | 2 | 0 | 0 | SI | Freddy Ramirez | Terminado | 201415 | Informe Final de Facturación 10/10/2014 CO Esika Campaña 2014/15
0
0
0
0
0
0

## CNT
DIA | FECHA | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
JUE | 2014-09-25
VIE | 2014-09-26
SAB | 2014-09-27
DOM | 2014-09-28
LUN | 2014-09-29 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK
MAR | 2014-09-30 | KO | OK | KO | OK | OK | KO | OK |  | OK | OK
MIE | 2014-10-01 | OK | OK | KO | OK | OK | KO | OK |  | OK | OK
JUE | 2014-10-02 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK
VIE | 2014-10-03 | KO | KO | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK
SAB | 2014-10-04
DOM | 2014-10-05
LUN | 2014-10-06 | KO | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
MAR | 2014-10-07 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | OK | KO | KO
MIE | 2014-10-08 |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
JUE | 2014-10-09 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
VIE | 2014-10-10 | OK | KO |  | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK
SAB | 2014-10-11
DOM | 2014-10-12
LUN | 2014-10-13 | OK |  | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK | KO
MAR | 2014-10-14 | OK | OK | OK | KO | OK | OK | OK | OK | KO | OK
MIE | 2014-10-15 | OK | OK | OK | KO | OK | OK | OK | OK | OK | OK
JUE | 2014-10-16 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
VIE | 2014-10-17 | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  | OK | OK
SAB | 2014-10-18 | OK
DOM | 2014-10-19
LUN | 2014-10-20
MAR | 2014-10-21
MIE | 2014-10-22
JUE | 2014-10-23
VIE | 2014-10-24
SAB | 2014-10-25
DOM | 2014-10-26
LUN | 2014-10-27
MAR | 2014-10-28
MIE | 2014-10-29
JUE | 2014-10-30
VIE | 2014-10-31
SAB | 2014-11-01
DOM | 2014-11-02
LUN | 2014-11-03
MAR | 2014-11-04
MIE | 2014-11-05
JUE | 2014-11-06
VIE | 2014-11-07
SAB | 2014-11-08
DOM | 2014-11-09
LUN | 2014-11-10
MAR | 2014-11-11
MIE | 2014-11-12
JUE | 2014-11-13
VIE | 2014-11-14
SAB | 2014-11-15
DOM | 2014-11-16
LUN | 2014-11-17
MAR | 2014-11-18
MIE | 2014-11-19
JUE | 2014-11-20
VIE | 2014-11-21
SAB | 2014-11-22
DOM | 2014-11-23
LUN | 2014-11-24
MAR | 2014-11-25
MIE | 2014-11-26
JUE | 2014-11-27
VIE | 2014-11-28
SAB | 2014-11-29
DOM | 2014-11-30
LUN | 2014-12-01
MAR | 2014-12-02
MIE | 2014-12-03
JUE | 2014-12-04
VIE | 2014-12-05
SAB | 2014-12-06
DOM | 2014-12-07
LUN | 2014-12-08
MAR | 2014-12-09
MIE | 2014-12-10
JUE | 2014-12-11
VIE | 2014-12-12
SAB | 2014-12-13
DOM | 2014-12-14
LUN | 2014-12-15
MAR | 2014-12-16
MIE | 2014-12-17
JUE | 2014-12-18
VIE | 2014-12-19
SAB | 2014-12-20
DOM | 2014-12-21
LUN | 2014-12-22
MAR | 2014-12-23
MIE | 2014-12-24
JUE | 2014-12-25
VIE | 2014-12-26
SAB | 2014-12-27
DOM | 2014-12-28
LUN | 2014-12-29
MAR | 2014-12-30
MIE | 2014-12-31
JUE | 2015-01-01
VIE | 2015-01-02
SAB | 2015-01-03
DOM | 2015-01-04
LUN | 2015-01-05
MAR | 2015-01-06
MIE | 2015-01-07
JUE | 2015-01-08
VIE | 2015-01-09
SAB | 2015-01-10
DOM | 2015-01-11
LUN | 2015-01-12
MAR | 2015-01-13
MIE | 2015-01-14
JUE | 2015-01-15
VIE | 2015-01-16
SAB | 2015-01-17
DOM | 2015-01-18
LUN | 2015-01-19
MAR | 2015-01-20
MIE | 2015-01-21
JUE | 2015-01-22
VIE | 2015-01-23
|  | PERU | COLOMBIA | ECUADOR | CHILE | COSTA RICA | GUATEMALA | SALVADOR | PANAMA | DOMINICANA | PUERTO RICO | VENEZUELA
Total Facturaciones |  | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 10 | 15 | 15 | 0 | 139
OK |  | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 0 | 113 | OK | Sin incidencias
KO |  | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | KO | Con incidencias (no se afecto hora de entrega de facturación)
KOSLA-SICC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-SICC | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen SICC/SSICC
KOSLA-OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSLA-OTROS | Con incidencias (se afecto hora de entrega de facturación) - Origen Otros
Total Incidencias |  | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30
Facturacion |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12
Perifericos |  | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18
Total Horas |  | 8.5 | 19.5 | 5.5 | 14.5 | 6 | 8.5 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 78.5
Facturacion |  | 0.5 | 6 | 1.5 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5
Perifericos |  | 8 | 13.5 | 4 | 11.5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 64

## STD
INCIDENCIAS CAMPAÑA ACTUAL
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
|  | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
|  | Facturacion | 1 | 11 | 12 | 2.5 | 12 | 14.5 | 0 | 0 | 113 | 26 | 0 | 139
|  | Perifericos | 0 | 18 | 18 | 0 | 64 | 64
|  | Total | 1 | 29 | 30 | 2.5 | 76 | 78.5 | 0 | 0 | 113 | 26 | 0 | 139
HISTORICO
|  |  | Incidentes |  |  | Horas Empleadas |  |  | Fuera de Hora |  | Facturaciones
Campaña | Camp | Categoria | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | Total | SiCC/SSiCC | Otros | OK | KO | Fuera de Hora | Total
201401 | C01 | Facturacion | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 98 | 3 | 0 | 101
201401 | C01 | Perifericos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201402 | C02 | Facturacion | 4 | 8 | 12 | 4.5 | 22.5 | 27 | 0 | 0 | 91 | 12 | 0 | 103
201402 | C02 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201403 | C03 | Facturacion | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 101 | 7 | 0 | 108
201403 | C03 | Perifericos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201404 | C04 | Facturacion | 1 | 5 | 6 | 0.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 116 | 6 | 0 | 122
201404 | C04 | Perifericos | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201405 | C05 | Facturacion | 3 | 16 | 19 | 4 | 18.5 | 22.5 | 0 | 0 | 96 | 23 | 0 | 119
201405 | C05 | Perifericos | 0 | 9 | 9 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201406 | C06 | Facturacion | 4 | 10 | 14 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 105 | 12 | 0 | 117
201406 | C06 | Perifericos | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201407 | C07 | Facturacion | 2 | 16 | 18 | 1 | 29 | 30 | 0 | 1 | 89 | 22 | 1 | 112
201407 | C07 | Perifericos | 0 | 19 | 19 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201408 | C08 | Facturacion | 1 | 16 | 17 | 1 | 15.5 | 16.5 | 0 | 0 | 96 | 24 | 0 | 120
201408 | C08 | Perifericos | 2 | 12 | 14 | 5 | 21.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201409 | C09 | Facturacion | 2 | 7 | 9 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 114 | 21 | 0 | 135
201409 | C09 | Perifericos | 0 | 14 | 14 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201410 | C10 | Facturacion | 1 | 15 | 16 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 113 | 34 | 0 | 147
201410 | C10 | Perifericos | 1 | 25 | 26 | 0.5 | 35 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201411 | C11 | Facturacion | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 13.5 | 15 | 0 | 0 | 127 | 26 | 0 | 153
201411 | C11 | Perifericos | 0 | 18 | 18 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201412 | C12 | Facturacion | 0 | 14 | 14 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 122 | 26 | 0 | 148
201412 | C12 | Perifericos | 1 | 13 | 14 | 1.5 | 24.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201413 | C13 | Facturacion | 1 | 10 | 11 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 134 | 23 | 0 | 157
201413 | C13 | Perifericos | 2 | 12 | 14 | 1.5 | 27 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201414 | C14 | Facturacion | 0 | 10 | 10 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 128 | 31 | 0 | 159
201414 | C14 | Perifericos | 0 | 28 | 28 | 0 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201415 | C15 | Facturacion | 1 | 11 | 12 | 2.5 | 12 | 14.5 | 0 | 0 | 113 | 26 | 0 | 139
201415 | C15 | Perifericos | 0 | 18 | 18 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## G1
Suma de Total | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Proceso Facturacion | Proceso Perifericos | Total general
C01 | 2 | 0 | 2
C02 | 12 | 1 | 13
C03 | 7 | 1 | 8
C04 | 6 | 4 | 10
C05 | 19 | 9 | 28
C06 | 14 | 5 | 19
C07 | 18 | 19 | 37
C08 | 17 | 14 | 31
C09 | 9 | 14 | 23
C10 | 16 | 26 | 42
C11 | 9 | 18 | 27
C12 | 14 | 14 | 28
C13 | 10 | 13 | 23
C14 | 10 | 25 | 35
C15 | 12 | 18 | 30
Total general | 175 | 181 | 356

## G2
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | Total Incidentes | Total Horas Empleadas
C01 | 2 | 1.5
C02 | 13 | 30
C03 | 8 | 6
C04 | 10 | 10.5
C05 | 28 | 35
C06 | 19 | 17
C07 | 37 | 63
C08 | 31 | 43
C09 | 23 | 39
C10 | 42 | 53.5
C11 | 27 | 40
C12 | 28 | 48.5
C13 | 23 | 40.5
C14 | 35 | 75.5
C15 | 30 | 78.5
Total general | 356 | 581.5

## G3
Categoria | (Todas)
Etiquetas de fila | Total SiCC/SSiCC | Total Otros Motivos
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 9
C03 | 3 | 5
C04 | 1 | 9
C05 | 3 | 25
C06 | 4 | 15
C07 | 2 | 35
C08 | 3 | 28
C09 | 2 | 21
C10 | 2 | 40
C11 | 2 | 25
C12 | 1 | 27
C13 | 3 | 20
C14 | 0 | 35
C15 | 1 | 29
Total general | 31 | 325

## F1
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Incidentes | Horas Empleadas
C01 | 2 | 1.5
C02 | 12 | 27
C03 | 7 | 5
C04 | 6 | 5
C05 | 19 | 22.5
C06 | 14 | 12
C07 | 18 | 30
C08 | 17 | 16.5
C09 | 9 | 13
C10 | 16 | 18
C11 | 9 | 15
C12 | 14 | 22.5
C13 | 10 | 13
C14 | 10 | 13
C15 | 12 | 14.5
Total general | 175 | 228.5

## F2
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Incidentes SiCC/SSiCC | Otros Motivos
C01 | 0 | 2
C02 | 4 | 8
C03 | 3 | 4
C04 | 1 | 5
C05 | 3 | 16
C06 | 4 | 10
C07 | 2 | 16
C08 | 1 | 16
C09 | 2 | 7
C10 | 1 | 15
C11 | 2 | 7
C12 | 0 | 14
C13 | 1 | 9
C14 | 0 | 10
C15 | 1 | 11
Total general | 25 | 150

## F3
Categoria | Facturacion
Etiquetas de fila | Sin Incidentes | Con incidentes | Fuera de Hora
C01 | 98 | 3 | 0
C02 | 91 | 12 | 0
C03 | 101 | 7 | 0
C04 | 116 | 6 | 0
C05 | 96 | 23 | 0
C06 | 105 | 12 | 0
C07 | 89 | 22 | 1
C08 | 96 | 24 | 0
C09 | 114 | 21 | 0
C10 | 113 | 34 | 0
C11 | 127 | 26 | 0
C12 | 122 | 26 | 0
C13 | 121 | 20 | 0
C14 | 114 | 28 | 0
C15 | 113 | 26 | 0
Total general | 1616 | 290 | 1

## A1
Cuenta de Fecha | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Proceso Facturacion | Proceso Perifericos | Total general
COLOMBIA | 4 | 3 | 7
DOMINICANA | 1 | 1 | 2
ECUADOR | 2 | 1 | 3
GUATEMALA | 2 | 1 | 3
PERU | 1 | 3 | 4
SALVADOR |  | 1 | 1
CHILE | 2 | 5 | 7
COSTA RICA |  | 1 | 1
PUERTO RICO |  | 2 | 2
Total general | 12 | 18 | 30

## A2
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Error DAT-BICON | 15
Error SAP | 2
Error BDI | 2
Error Base de Datos | 1
Inconsistencia de data | 7
Error programa | 1
Bloqueo | 1
Archivos Corruptos | 1
Total general | 30

## A3
Cuenta de Tipo Error | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | COLOMBIA | DOMINICANA | ECUADOR | GUATEMALA | PERU | SALVADOR | CHILE | COSTA RICA | PUERTO RICO | Total general
Facturacion | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 12
Error Base de Datos | [6 empty] | 1 |  |  | 1
Error BDI |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
Error SAP |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
Inconsistencia de data | 4 |  | 1 | [6 empty] | 5
Error programa | [6 empty] | 1 |  |  | 1
Bloqueo |  | 1 | [7 empty] | 1
Perifericos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18
Error DAT-BICON | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15
Inconsistencia de data | [6 empty] | 2 |  |  | 2
Archivos Corruptos | [6 empty] | 1 |  |  | 1
Total general | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 30

## B1
Suma de Duracion (horas) | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Facturacion | Perifericos | Total general
COLOMBIA | 6 | 13.5 | 19.5
DOMINICANA | 1 | 5 | 6
ECUADOR | 1.5 | 4 | 5.5
GUATEMALA | 2.5 | 6 | 8.5
PERU | 0.5 | 8 | 8.5
SALVADOR |  | 3 | 3
CHILE | 3 | 11.5 | 14.5
COSTA RICA |  | 6 | 6
PUERTO RICO |  | 7 | 7
Total general | 14.5 | 64 | 78.5

## B2
Etiquetas de fila | Suma de Duracion (horas)
Error Base de Datos | 0.5
Error BDI | 1
Error DAT-BICON | 58.5
Error SAP | 2.5
Inconsistencia de data | 10
Error programa | 2.5
Bloqueo | 1
Archivos Corruptos | 2.5
Total general | 78.5

## B3
Suma de Duracion (horas) | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | COLOMBIA | DOMINICANA | ECUADOR | GUATEMALA | PERU | SALVADOR | CHILE | COSTA RICA | PUERTO RICO | Total general
Facturacion | 6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.5 |  | 3 |  |  | 14.5
Error Base de Datos | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
Error BDI |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1
Error SAP |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5
Inconsistencia de data | 6 |  | 1 | [6 empty] | 7
Error programa | [6 empty] | 2.5 |  |  | 2.5
Bloqueo |  | 1 | [7 empty] | 1
Perifericos | 13.5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11.5 | 6 | 7 | 64
Error DAT-BICON | 13.5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 58.5
Inconsistencia de data | [6 empty] | 3 |  |  | 3
Archivos Corruptos | [6 empty] | 2.5 |  |  | 2.5
Total general | 19.5 | 6 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 3 | 14.5 | 6 | 7 | 78.5

## V1
País | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo Error
Facturacion | 12
Error Base de Datos | 1
Error BDI | 2
Inconsistencia de data | 5
Error SAP | 2
Bloqueo | 1
Error programa | 1
Perifericos | 18
Error DAT-BICON | 15
Inconsistencia de data | 2
Archivos Corruptos | 1
(en blanco)
(en blanco)
Total general | 30

## V2
País | (en blanco)
Etiquetas de fila | Suma de Duracion (horas)
Total general