## Hoja1
estión de despliegues de la aplicación SiCC/SSiCC | PRY-00716 | Despliegues a entorno QAS | TR-03991 | 2015-03-30 | 2016-01-02 | Iniciado
Gestión de despliegues de la aplicación SiCC/SSiCC | PRY-00716 | Despliegues a entorno PRD | TR-03992 | 2015-04-16 | 2016-01-02 | Iniciado
Gestión de despliegues de la aplicación SiCC/SSiCC | PRY-00716 | Despliegues a entorno PDP | TR-03993 | 2015-03-30 | 2016-01-02 | Iniciado
Mesa de Ayuda SSiCC | PRY-00748 | Mesa de Ayuda SSiCC | ~rmw | 2015-05-01 | 2016-02-29 | Iniciado
Mesa de Ayuda SSiCC | PRY-00748 | Setup | TR-04090 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | Iniciado
Mesa de Ayuda SSiCC | PRY-00748 | Piloto Colombia | TR-04091 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | Iniciado
Mesa de Ayuda SSiCC | PRY-00748 | Resto de Países | TR-04092 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | Iniciado
Nuevo Framework SSiCC | PRY-00718 | Planeamiento | TR-03443 | 2014-10-01 | 2015-07-31 | Iniciado
Nuevo Framework SSiCC | PRY-00718 | Análisis | TR-03439 | 2015-04-20 | 2015-07-03 | Iniciado
Nuevo Framework SSiCC | PRY-00718 | Diseño | TR-03440 | 2015-06-30 | 2015-07-02 | Iniciado
Nuevo Framework SSiCC | PRY-00718 | Pruebas | TR-03448 | 2015-04-13 | 2015-08-14 | Iniciado
Nuevo Framework SSiCC | PRY-00718 | Capacitación | TR-03449 | 2015-05-26 | 2015-05-29 | Iniciado
Nuevo Framework SSiCC | PRY-00718 | Mantenimiento y Soporte | TR-03442 | 2015-04-14 | 2015-07-31 | Iniciado
Nuevo Framework SSiCC | PRY-00718 | Cierre | TR-03452 | 2014-10-01 | 2015-07-31 | Iniciado
Nuevo Framework SSiCC | PRY-00718 | Despliegues a entorno de DEV | TR-04094 | 2015-06-30 | 2015-07-17 | Iniciado
Nuevo Framework SSiCC | PRY-00718 | Despliegues a entorno de PPR Colombia | TR-04095 | 2015-06-15 | 2015-07-31 | Iniciado
Nuevo Framework SSiCC | PRY-00718 | Despliegues a entorno de PPR Perú | TR-04096 | 2015-06-15 | 2015-08-07 | Iniciado
Análisis de iniciativas | OTR-00001 | Otro trabajo | Aprobado
Análisis de requerimientos | OTR-00002 | Otro trabajo | Aprobado
Capacitación | OTR-00003 | Otro trabajo | Aprobado
Ejecución de procesos | OTR-00004 | Otro trabajo | Aprobado
Festivos | OTR-00005 | Otro trabajo | Aprobado
Formación | OTR-00006 | Otro trabajo | Aprobado
Gestión administrativa | OTR-00007 | Otro trabajo | Aprobado
Mejora continua y optimización de procesos | OTR-00008 | Otro trabajo | Aprobado
Soporte y mantenimiento | OTR-00009 | Otro trabajo | Aprobado
Vacaciones & Permisos – Urgencias & Eventos Corporativos | OTR-00010 | Otro trabajo | Aprobado

## CAPACIDAD POR AREA
Actividad | Sergio Buchelli | José Cairampoma | Rodolfo Querevalú
Despliegues a entorno QAS | X
Despliegues a entorno PRD |  | X
Despliegues a entorno PDP | X | X
Análisis de iniciativas |  |  | X
Estimación requerimientos SiCC | X | X
Estimación requerimientos RV |  |  | X
Capacitación
Festivos
Gestion Administrativa | X | X | X
Mejora continua y optimización de procesos | X | X | X
Soporte y mantenimiento | X | X | X
Vacaciones & Permisos – Urgencias & Eventos Corporativos
Proyectos